## ตารางสรุปโครงการ (ยุ1)
โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์แผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมปทุมธานี
ที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | กลยุทธ์ | [7 empty] | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ | [8 empty] | ธ.ค. ๕๙ - ม.ค. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 1
2 | โครงการประกวดบรรยายธรรม | [8 empty] | ต.ค. - ธ.ค. ๕๙ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 2
3 | โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยฯ | [8 empty] | ต.ค. - ธ.ค. ๕๙ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 2
4 | กิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ | [8 empty] | มี.ค. - พ.ค. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 2
5 | โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย | [8 empty] | ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 2
6 | บูรณะโบราณสถาน | [8 empty] | ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 3
7 | บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน | [8 empty] | มี.ค. - พ.ค. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 3
8 | โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม | [8 empty] | พ.ย. - ธ.ค. ๕๙ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
9 | การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา | [8 empty] | ม.ค. - มี.ค. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
10 | โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ (เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ) | [8 empty] | มี.ค. - พ.ค. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
11 | การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา | [8 empty] | พ.ค. - มิ.ย. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
12 | การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม | [8 empty] | ก.ค. - ส.ค. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
13 | การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา | [8 empty] | ก.ค. - ส.ค. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
14 | โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา | [9 empty] | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
15 | โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา | [8 empty] | 241183 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
16 | โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬบูชา | [8 empty] | ก.ค 60 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
17 | โครงการหนึ่งใจให้ธรรรมะ | [8 empty] | 1960-01-01 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 1
18 | โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ | [8 empty] | 31 ธ.ค.59-1ม.ค.60 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 1
19 | การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม | [8 empty] | ส.ค. - ก.ย. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
20 | โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | [8 empty] | 1960-04-01 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
21 | โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม | [8 empty] | ก.ค.-ส.ค.60 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 1
22 | การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ | [8 empty] | 1960-08-01 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
23 | โครงการหมู่บ้ารรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข | [8 empty] | ต.ค.59-ก.ย.60 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 1
24 | โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม | [8 empty] | ต.ค.59-ก.ย.60 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
25 | กิจกรรมดนตรีและการแสดงพื้นบ้านในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ | [8 empty] | 31 ธค.59-1ม.ค.60 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
26 | การแสดงโขน ดนตรี ศิลปวัฒนรรมเฉลิมพระเกียรติ์ | [8 empty] | ม.ค. - มี.ค. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
27 | โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย | [8 empty] | ต.ค.59-ก.ย.60 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
28 | คลีนิกคุณธรรม | [8 empty] | ต.ค.59-ก.ย.60 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
29 | โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลวัฒนธรรมของท้องถิ่น | [8 empty] | ก.พ. 60 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
30 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน | [8 empty] | ก.พ. 60 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
31 | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนริมน้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าศาลเจ้า | [8 empty] | มี.ค.60-ก.ย.60 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
32 | โครงการถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคก | [8 empty] | มี.ค.60-ก.ย.60 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
33 | โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมบ้านศาลาแดงเหนือ อ.สามโคก | [8 empty] | มี.ค.60-ก.ย.60 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
34 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมวิถีชีวิตไทย - มอญ | [8 empty] | มี.ค.60-ก.ย.60 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
35 | โครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ "กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว องหนองเสือ | [8 empty] | มี.ค.60-ก.ย.60 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
36 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในทุกหมู่บ้าน | [8 empty] | ต.ค. - ธ.ค. ๕๙ | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 1
37 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดวื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์" (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e-bidding) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค | [8 empty] | 8 ธ.ค.60 | สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 8
38 | โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาค | [8 empty] | ธ.ค.60 | สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 8
39 | โครงการฝึกอบรมด้านการเงินการคลัง การพัสดุและบัญชีสำหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาค | [8 empty] | ต.ค.59-ก.ย.60 | สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 8
40 | โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมป้องกันการกระทำผิดและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี | [8 empty] | ต.ค.59-ก.ย.60 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 8
41 | โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ปรการ | [8 empty] | ต.ค.59-ก.ย.60 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 | bar: กลยุทธ์ 1
42 | กิจกรรมตรวจติดตามสถานการร์สินค้าที่สำคัญและการคุ้มครองผู้บริภาคของจังหวัด | [8 empty] | ต.ค.59-ก.ย.60 | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 4
43 | จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน | [8 empty] | ต.ค.59-ก.ย.60 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 8
44 | โครงการร่วมบุญ บริจาค ถือศีลปฏิบัติธรรม | [8 empty] | ต.ค.59-ก.ย.60 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 6
45 | ส่งเสริมการใช้ประมวลจริยธรรมให้แก่บุคลากรและกำกับการประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักประมวลจริยธรรม | [8 empty] | มี.ค.60-ก.ย.60 | สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 8
46 | ฝึกปฏิบัติธรรมให้แก่บุคลการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนฐานความคิด | [8 empty] | มี.ค.60-ก.ย.60 | สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 8
47 | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์กร | [8 empty] | ต.ค.59-ก.ย.60 | สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 8
48 | โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐิจพอเพียงของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี | [8 empty] | ธ.ค.59-ก.ย.60 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 8
49 | ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในเว็ปไซต์สำนักงานฯ | [8 empty] | ต.ค.59-ก.ย.60 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 8
50 | เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของหน่วยงาน | [8 empty] | ต.ค.59-ก.ย.60 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 8
51 | จัดส่งบุคลการไปสัมมนาด้านการส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรม และการดำรงตนตามแนวทางปรัชญษเศรษฐกิจพอเพียง | [8 empty] | ต.ค.59-ก.ย.60 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 8
52 | ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพิจารณาเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น | [8 empty] | ก.พ.60-เ.ย.60 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 8
53 | พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส | [8 empty] | ก.พ.60-เ.ย.60 | สำนักงานสถิติจังหวัด | bar: กลยุทธ์ 8
54 | การจัดทำบอร์ด "NOS โปร่งใส" เพื่อเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต | [8 empty] | ก.พ.60-เ.ย.60 | สำนักงานสถิติจังหวัด | bar: กลยุทธ์ 8
55 | การส่งเสริมกิจกรรมการเข้าค่ายคุรธรรม การนำบุคลากร เข้าฟังธรรม ฝึกเจริญศีล สมาธิ ปัญญา | [8 empty] | ก.พ.60-เ.ย.60 | สำนักงานสถิติจังหวัด | bar: กลยุทธ์ 8
56 | โครงการปลุกจิตสำนึกส่งเสริมค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล | [8 empty] | ก.พ.60-เ.ย.60 | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 8
57 | การจัดทำมาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน | [8 empty] | ก.พ.60-เ.ย.60 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 8
58 | การกำหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน | [8 empty] | ก.พ.60-เ.ย.60 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 8
59 | เปิดช่องทางในการรับข้อเสนอและข้อร้องเรียนจากบุคลคภายนอก | [8 empty] | ก.พ.60-เ.ย.60 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 8
60 | การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกระดับที่เป็นธรรม | [8 empty] | ก.พ.60-เ.ย.60 | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 8
61 | จัดข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร "Smart OFFicer"ตามนโยบายของกระทรวงฯ | [8 empty] | ธ.ค. 60 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี | bar: กลยุทธ์ 8
62 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการทำงาน | [8 empty] | ต.ค.59-ก.ย.60 | สำนักงานยุติธรรมจังหวัด | bar: กลยุทธ์ 8

## แผนปฏิบัติการ ย.๑-๑
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๐-2564
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
กลยุทธ์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละอียดของกิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | ตัวชี้วัด | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | เป่าหมาย | งปม. | เป่าหมาย | งปม. | เป่าหมาย | งปม. | เป่าหมาย | งปม. | เป่าหมาย | งปม.
1 | โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ | ๑. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ๒. สวดมนต์ข้ามปี ๓. ทำบุญ ตักบาตร (62,000.- บาท) | ๑. จำนวนศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ๒. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 50,000 คน | 62000 | 50,000 คน | 62000 | 50,000 คน | 62000 | 50,000 คน | 62000 | 50,000 คน | 62000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
2 | โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ | ปฏิบัติธรรม เรียนรู้หลักธรรม | 1.เด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน1,000 คน | 100000 | เด็ก เยาวชน1,000 คน | เด็ก เยาวชน1,000 คน | เด็ก เยาวชน1,000 คน | เด็ก เยาวชน1,000 คน | เด็ก เยาวชน1,000 คน | เด็ก เยาวชน1,000 คน | เด็ก เยาวชน1,000 คน | เด็ก เยาวชน1,000 คน | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี
3 | โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ | 1.เข้าวัดทำบุญตักบาตร 2.ปฎิบัติธรรม เจริญสมาธิ | 1.เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 50,000คน | 30000 | 50,000คน | 30000 | 50,000คน | 30000 | 50,000คน | 30000 | 50,000คน | 30000 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี
4 | โครงการครอบครัวอบอ่นด้วยพระธรรม | 1.เข้าวัดทำบุญตักบาตร 2.ปฎิบัติธรรม เจริญสมาธิ 3 เรียนรู้หลักธรรมคำสอน | 1.เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 2,000 ตน | 200000 | 2,000 ตน | 200000 | 2,000 ตน | 200000 | 2,000 ตน | 200000 | 2,000 ตน | 200000 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี
5 | โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข | ปฏิบัติธรรม เรียนรู้หลักธรรมคำสอนมาใช้ในชีวิตประจำวัน | 1.เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชนประชาขน จังหวัดปทุมธานี | 50000 | เด็ก เยาวชนประชาขน จังหวัดปทุมธานี | 50000 | เด็ก เยาวชนประชาขน จังหวัดปทุมธานี | 50000 | เด็ก เยาวชนประชาขน จังหวัดปทุมธานี | 50000 | เด็ก เยาวชนประชาขน จังหวัดปทุมธานี | 50000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
6 |  | อบรมพัฒนาทักษะตามหลักสูตร | 1.จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม | เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา | - | เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา | - | เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา | - | เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา | - | เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา | - | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

## แผนปฏิบัติการ ย.๑_๒
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหวัดที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละอียดของกิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | ตัวชี้วัด | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี2563 |  | ปี 2564 |  | หน่วยดำเนินการ
|  |  |  | เป่หมาย | งปม | เป่หมาย | งปม | เป่หมาย | งปม | เป่หมาย | งปม | เป่หมาย | งปม
1 | โครงการประกวดบรรยายธรรม | 1. จัดปฏิบัติประกวดบรรยายธรรม | ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒. ระดับความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม | เด็ก เยาวชน | 10000 | เด็ก เยาวชน | 10000 | เด็ก เยาวชน | 10000 | เด็ก เยาวชน | 10000 | เด็ก เยาวชน | 10000 | สนง.วัฒนธรรม
2 | โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยฯ | จัดแข่งขันสวดมนตร์ทำนองสรภัญญะ | ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน | 39200 | เด็ก เยาวชน | 39200 | เด็ก เยาวชน | 39200 | เด็ก เยาวชน | 39200 | เด็ก เยาวชน | 39200 | สนง.วัฒนธรรม
3 | โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ | นำเยาวชนจากทุกศาสนา มาร่วมเข้าค่ายสมานฉันท์ | ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชนจากทุกศาสนา | 70000 | เด็ก เยาวชนจากทุกศาสนา | 70000 | เด็ก เยาวชนจากทุกศาสนา | 70000 | เด็ก เยาวชนจากทุกศาสนา | 70000 | เด็ก เยาวชนจากทุกศาสนา | 70000 | สนง.วัฒนธรรม
4 | โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย | คัดเลือกเด็กเยาวชน เป็นตัวแทนจังหวัดๆละ 3 คน | ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน | 5000 | เด็ก เยาวชน | 5000 | เด็ก เยาวชน | 5000 | เด็ก เยาวชน | 5000 | เด็ก เยาวชน | 5000 | สนง.วัฒนธรรม

## แผนปฏิบัติการ ย.๑_๓
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหวัดที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
กลยุทธ์ที่ 3 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันศาสนา
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละอียดของกิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | ตัวชี้วัด | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | หน่วยงานดำเนินการ
|  |  |  | เป้าหมาย | งปม. | เป้าหมาย | งปม. | เป้าหมาย | งปม. | เป้าหมาย | งปม. | เป้าหมาย | งปม.
1 | โครงการอาสาสมัครดูแลมรดกศิลปวัฒนธรรม | ดูแลรักษาโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี | ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | โบราณ สถานในจังหวัดปทุมธานี | 14000 | โบราณ สถานในจังหวัดปทุมธานี | 14000 | โบราณ สถานในจังหวัดปทุมธานี | 14000 | โบราณ สถานในจังหวัดปทุมธานี | 14000 | โบราณ สถานในจังหวัดปทุมธานี | 14000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
2 | โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดุร้อน | จัดบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดุร้อน | ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน | 162500 | เด็ก เยาวชน | 162500 | เด็ก เยาวชน | 162500 | เด็ก เยาวชน | 162500 | เด็ก เยาวชน | 162500 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
13 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปางทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย |  | ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน | [10 empty] | สนง.พมจ.ลำปาง
14 | โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและเพิ่มสมรรถนะภาคีเครือข่ายด้านสังคม |  | ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อพึ่งตนเอง | [10 empty] | สนง.พมจ.ลำปาง

## แผนปฏิบัติการ ย ๑_๔
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหวัดที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
กลยุทธ์ที่ 4 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันเศรษฐกิจ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละอียดของกิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | ตัวชี้วัด | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | หน่วยงานดำเนินการ
|  |  |  | เป้าหมาย | งปม. | เป้าหมาย | งปม. | เป้าหมาย | งปม. | เป้าหมาย | งปม. | เป้าหมาย | งปม.
1 | กิจกรรมตรวจติดตามสถานการณ์สินค้าที่สำคัญและการคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด | ออกตรวจสินตามท้องตลาดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี | 1.จำนวนประเภทของสินค้าที่ตรวจ 2.สินค้าที่ได้มาตรฐาน | สินค้าในท้องตลาด | - | สินค้าในท้องตลาด | - | สินค้าในท้องตลาด | - | สินค้าในท้องตลาด | - | สินค้าในท้องตลาด | - | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
13 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปางทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย |  | ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน | [10 empty] | สนง.พมจ.ลำปาง
14 | โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและเพิ่มสมรรถนะภาคีเครือข่ายด้านสังคม |  | ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อพึ่งตนเอง | [10 empty] | สนง.พมจ.ลำปาง

## แผนปฏิบัติการ ย ๑_๕
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหวัดที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
กลยุทธ์ที่ 5 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันทางการเมืองการปกครอง
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละอียดของกิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | [8 empty] | หน่วยงานดำเนินการ
|  |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.

## แผนปฏิบัติการ ย ๑_๖
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหวัดที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
กลยุทธ์ที่ 6 วางระบบรากฐานการใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละอียดของกิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | ตัวชี้วัด | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี2563 |  | ปี 2564 |  | หน่วยงานดำเนินการ
|  |  |  | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม
1 | โครงการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธ.ค.59 | จัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธ.ค.59 | 1.เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า | 10000 | เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า | 10000 | เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า | 10000 | เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า | 10000 | เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า | 10000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
2 | การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธสาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา | ๑. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ๒. สวดมนต์ข้ามปี ๓. ทำบุญ ตักบาตร | 1.เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 27000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 27000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 27000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 27000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 27000 | 1.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 2.สำนักงานพระพุทธศาสนา
3 | การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธสาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา | ๑. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ๒. สวดมนต์ข้ามปี ๓. ทำบุญ ตักบาตร | 1.เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | 1.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 2.สำนักงานพระพุทธศาสนา
4 | การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธสาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา | ๑. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ๒. สวดมนต์ข้ามปี ๓. ทำบุญ ตักบาตร | 1.เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | 1.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 2.สำนักงานพระพุทธศาสนา
5 | โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 2 เมษายน 2560 | จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ | 1.เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 32000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 32000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 32000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 32000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 32000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
6 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ | จัดกิจกรรมสวดนพเคราะห์ | 1.เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
7 | โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ | 1.ถวายราชศักการะ 2.ทำบุญถวายเป็นพระราชสักการะ | 1.เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | 1.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี2.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี
8 | กิจกรรมดนตรีและการแสดงพื้นบ้านในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ | จัดการแสดงดนตรีและการแสดงจากศิลปินพื้นบ้าน | 1.เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 20000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 20000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 20000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 20000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 20000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
9 | การแสดงโขน ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ | การแสดงโขน ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ | 1.เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 100000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 100000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 100000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 100000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 100000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
11 | คลีนิกคุณธรรม | ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา | 1.เด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 82000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 82000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 82000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 82000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 82000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
11 | โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี | 1.เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 50000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 50000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 50000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 50000 | เด็ก เยาวชน ประชาชน | 50000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
12 | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดศาลเจ้า | 1.ปรับภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐานในวัดให้มีความพร้อมและสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 2.จัดกิจกรรมมิติวัฒนธรรมและการแสดงและมหกรรมอาหาร/สินค้าทางวัฒนธรรม-สิ้นค้าชุมชน | 1.ปรับภูมิทัศน์และโครงสร้างพื้นฐานในวัดได้รับการพัฒนา 2.มีกิจกรรมมิติวัฒนธรรมและการแสดงและมหกรรมอาหาร/สินค้าทางวัฒนธรรม-สิ้นค้าชุมชน เพื่อสร้างบรรยาการศการท่องเที่ยว | เด็ก เยาวชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 12910150 | เด็ก เยาวชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศชาชน | 12910150 | เด็ก เยาวชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศชาชน | 12910150 | เด็ก เยาวชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศชาชน | 12910150 | เด็ก เยาวชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศชาชน | 12910150 | 1.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 2.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
13 | โครงการถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคก | จัดกิจกรรมมิติวัฒนธรรมและการแสดงและมหกรรมอาหาร/สินค้าทางวัฒนธรรม-สิ้นค้าชุมชน | 1.เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 9000000 | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 9000000 | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 9000000 | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 9000000 | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 9000000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
14 | โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมบ้านศาลาแดงเหนือ | 1.ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ 2.จัดกิจกรรมมิติวัฒนธรรมและการแสดงและมหกรรมอาหาร/สินค้าทางวัฒนธรรม-สิ้นค้าชุมชน | 1.เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 6000050 | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 6000050 | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 6000050 | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 6000050 | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 6000050 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
15 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมวิถีไทย-มอญ | จัดการท่องเที่ยวทางน้ำเยี่ยมชมแหล่งศิลปวัฒนธรรมและศาสนสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จ.ปทุมธานี | 1.เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 6900000 | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 6900000 | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 6900000 | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 6900000 | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 6900000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
16 | โครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ "กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.หนองเสือ" | 1.จัดกิจกรรมศิลปการแสดงในพื้นที่ 2.จัดมหกรรมอาหาร/สินค้าทางวัฒนธรรม-ชุมชน 3.จัดกิรกรรม Walk lally | 1.เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 2000000 | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 2000000 | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 2000000 | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 2000000 | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 2000000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
17 | โครงการสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ จ.ปทุมธานี | 1.จัดกิจกรรมศิลปการแสดงและวิถีชีวิตของกลุ่มชน 2.จัดมหกรรมอาหาร/สินค้าทางวัฒนธรรม-ชุมชน 3.จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์วิถีไทย-มอญ | 1.เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 4933100 | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 4933100 | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 4933100 | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 4933100 | เด็ก เยาวชน กท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ | 4933100 | 1.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี2.สภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 3.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4.ส่วนราชการในจังหวัด 5.ภาครัฐและเอกชน
18 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน | ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ศิลปการแสดง ลำตัด | 1.เด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน | 30000 | เด็ก เยาวชน | 30000 | เด็ก เยาวชน | 30000 | เด็ก เยาวชน | 30000 | เด็ก เยาวชน | 30000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
19 | โครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม | สืบสาน อนุกรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่ปทุมธานี | มรดกจากภูมิปัญญาได้รับการยกย่องให้เห็นคุณค่า | มรดกภูมิปัญญาในพื้นที่ | 80000 | มรดกภูมิปัญญาในพื้นที่ | 80000 | มรดกภูมิปัญญาในพื้นที่ | 80000 | มรดกภูมิปัญญาในพื้นที่ | 80000 | มรดกภูมิปัญญาในพื้นที่ | 80000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
20 | โครงการร่วมบุญ บริจาค ถือศีลปฏิบัติธรรม | เชิญชวนข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม | 1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | เด็ก เยาวชน ประชาชน | - | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี
22 | โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี | เสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ข้าราชการและพนักงานทุกระดับในหน่วยงานที่สังกัด | 1.จำนวนข้าราชการและพนักงานที่ผ่านการอบรม 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม | ข้าราชการในสนง.อุตสาหกรรมจังหวัด | - | ข้าราชการในสนง.อุตสาหกรรมจังหวัด | - | ข้าราชการในสนง.อุตสาหกรรมจังหวัด | - | ข้าราชการในสนง.อุตสาหกรรมจังหวัด | - | ข้าราชการในสนง.อุตสาหกรรมจังหวัด | - | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
14 | โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและเพิ่มสมรรถนะภาคีเครือข่ายด้านสังคม |  | ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อพึ่งตนเอง | [10 empty] | สนง.พมจ.ลำปาง

## แผนปฏิบัติการ ย ๑_๗
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหวัดที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
กลยุทธ์ที่ 7 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างการใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละอียดของกิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | ตัวชี้วัด | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | [8 empty] | หน่วยงานดำเนินการ
|  |  |  | พ.ศ. ๒๕๕๙ |  |  | พ.ศ. ๒๕๖๐
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปางทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย |  | ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน |  |  |  | -------- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ---------- | [8 empty] | สนง.พมจ.ลำปาง
14 | โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและเพิ่มสมรรถนะภาคีเครือข่ายด้านสังคม |  | ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อพึ่งตนเอง |  |  |  | -------- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ---------- | [8 empty] | สนง.พมจ.ลำปาง

## แผนปฏิบัติการ ย ๑_๘
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหวัดที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย
กลยุทธ์ที่ 8 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในภาควิชาชีพ
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละอียดของกิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | ตัวชี้วัด | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | หน่วยงานดำเนินการ
|  |  |  | เป้าหมาย | งปม. | เป้าหมาย | งปม. | เป้าหมาย | งปม. | เป้าหมาย | งปม. | เป้าหมาย | งปม.
1 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์"(Electornic Market:e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์(Electronic bidding: e-bidding)สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนราชการในส่วนภูมิภาค | จัดอบรมให้ข้าราชการตามหลักสูตรที่กำหนด | 1.จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
2 | โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับราชการส่วนภูมิภาค | จัดอบรมให้ข้าราชการตามหลักสูตรที่กำหนด | 1.จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
3 | โครงการฝึกอบรมด้านการเงินการคลัง การพัสดุและบัญชีสำหรับส่วนราชการส่วนภูมิภาค | จัดอบรมให้ข้าราชการตามหลักสูตรที่กำหนด | 1.จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี
4 | โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมป้องกันการกระทำผิดและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานสำนักงานสาธารณสุข | 1.อบรมให้ความรู้ในระเบีบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 2.การกำกับ ติดตาม ประเมินผล | 1.จำนวนข้าราชการในสังกัดที่เข้ารับการอบรมฯ 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม | ข้าราชการ | 50000 | ข้าราชการ | 50000 | ข้าราชการ | 50000 | ข้าราชการ | 50000 | ข้าราชการ | 50000 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
5 | จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน | จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม | 1.จำนวนบุคลากรที่จัดส่งไปอบรม 2.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี
6 | ส่งเสริมการใช้จริยธรรมให้แก่บุคลากรและกำกับการประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม | ส่งเสริมการใช้จริยธรรมให้แก่บุคลากรและกำกับการประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม | จำนวนบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามจริยธรรม | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
7 | ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนฐานความคิด | ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนฐานความคิด | จำนวนบุคลากรในสังกัดผ่านการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามแต่ละโอกาสต่างๆ | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
8 | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์กร | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์กร | จำนวนช่องทางต่างๆ ที่บุคคลภายนอกสามารถใช้ช่องทางนั้นตรวจสอบการทำงานได้ | บุคคลภายอกมีส่วนร่วม | - | บุคคลภายอกมีส่วนร่วม | - | บุคคลภายอกมีส่วนร่วม | - | บุคคลภายอกมีส่วนร่วม | - | บุคคลภายอกมีส่วนร่วม | - | สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
9 | โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี | เสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ข้าราชการและพนักงานทุกระดับในหน่วยงานที่สังกัด | 1.จำนวนข้าราชการและพนักงานที่ผ่านการอบรม 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
10 | ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในเว็ปสำนักงานฯ | ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในเว็ปสำนักงานฯ | จำนวนผู้เข้าใช้เว็ปสำนักงาน | จำนวนผู้เข้าเว็ปไซต์ | - | จำนวนผู้เข้าเว็ปไซต์ | - | จำนวนผู้เข้าเว็ปไซต์ | - | จำนวนผู้เข้าเว็ปไซต์ | - | จำนวนผู้เข้าเว็ปไซต์ | - | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
11 | เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของหน่วยงาน | 1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯตามที่ประชาชนร้องขอ 2. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานในเว็ปไซต์ | 1.จำนวนผู้ขอข้อมูลข่าวสาร 2.จำนวนผู้เข้าใช้เว็ปไซต์หน่วยงาน | จำนวนผู้ขอข้อมูล | - | จำนวนผู้ขอข้อมูล | - | จำนวนผู้ขอข้อมูล | - | จำนวนผู้ขอข้อมูล |  | จำนวนผู้ขอข้อมูล | - | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
12 | จัดส่งบุคลากรไปสัมมนาด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการดำรงตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | จัดส่งบุคลากรไปสัมมนาด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการดำรงตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1.จำนวนบุคลากรที่จัดส่งไปอบรม 2.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
13 | ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพิจารณาเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น | ส่งบุคลากรในหน่วยงานที่มีคุณสมบัติและผลงานเข้ารับการพิจารณาเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น | จำนวนข้าราชการในสังกัดที่ได้รับรางวัล | ส่งเสริมบุคลากร | - | ส่งเสริมบุคลากร | - | ส่งเสริมบุคลากร | - | ส่งเสริมบุคลากร | - | ส่งเสริมบุคลากร | - | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
14 | พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส | พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส | ประชาชนทั่วไปให้การยอมรับในภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน | พัฒนาหน่วยงาน | - | พัฒนาหน่วยงาน | - | พัฒนาหน่วยงาน | - | พัฒนาหน่วยงาน | - | พัฒนาหน่วยงาน | - | สำนังานสถิติจังหวัดปทุมธานี
15 | การจัดทำบอร์ด "NOS โปร่งใส" เพื่อเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต | การจัดทำบอร์ด "NOS โปร่งใส" เพื่อเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต | จำนวนบอร์ด "NOS โปร่งใส" เพื่อเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ที่เผยแพร่ | เผยแพร่ | - | เผยแพร่ | - | เผยแพร่ | - | เผยแพร่ | - | เผยแพร่ | - | สำนังานสถิติจังหวัดปทุมธานี
16 | การส่งเสริมกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม การนำบุคลการ เข้าฟังธรรม ฝึกเจริญศีล สมาธิ ปัญญา | ส่งเสริมกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม การนำบุคลการ เข้าฟังธรรม ฝึกเจริญศีล สมาธิ ปัญญาให้แก่บุคลากรในองค์กร | 1.จำนวนบุคลากรที่เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 2.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | สำนังานสถิติจังหวัดปทุมธานี
17 | โครงการปลุกจิตสำนึกส่งเสริมค่านิยม คุรธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล | โครงการปลุกจิตสำนึกส่งเสริมค่านิยม คุรธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล | 1.จำนวนบุคลากรที่เข้าอบรมตามหลักสูตร 2.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
18 | การจัดทำมาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน | การจัดทำมาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน | มาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน | มาตรฐานการทำงาน | - | มาตรฐานการทำงาน | - | มาตรฐานการทำงาน | - | มาตรฐานการทำงาน | - | มาตรฐานการทำงาน | - | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี
19 | การกำหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน | กำหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน | ข้อกำหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี
20 | เปิดช่องทางในการรับข้อเสนอและข้อร้องเรียนจากบุคลภายนอก | เปิดช่องทางในการรับข้อเสนอและข้อร้องเรียนจากบุคลภายนอก | จำนวนช่องทางต่างๆที่ให้ประชาชขนสามารถให้ข้อเสนอและร้องเรียนหน่วยงานได้ | ประชาชนผู้ร้องเรียน | - | ประชาชนผู้ร้องเรียน | - | ประชาชนผู้ร้องเรียน | - | ประชาชนผู้ร้องเรียน | - | ประชาชนผู้ร้องเรียน | - | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี
21 | การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกระดับที่เป็นธรรม | การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกระดับที่เป็นธรรม | ระดับความพึงพอใจของข้าราชการที่ได้รับการประเมิน | ความยุติธรรม | - | ความยุติธรรม | - | ความยุติธรรม | - | ความยุติธรรม | - | ความยุติธรรม | - | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี
22 | จัดข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร "Smart Officer" ตามนโยบายของกระทรวงฯ | จัดข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร "Smart Officer" ตามนโยบายของกระทรวงฯ | 1.จำนวนข้าราชการที่เข้ารับการอบรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
23 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมถนะในการทำงาน | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมถนะในการทำงาน | 1.จำนวนข้าราชการที่เข้ารับการอบรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ | - | ข้าราชการ |  | ข้าราชการ | - | สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
13 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำปางทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย |  | ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน | [10 empty] | สนง.พมจ.ลำปาง
14 | โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและเพิ่มสมรรถนะภาคีเครือข่ายด้านสังคม |  | ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อพึ่งตนเอง | [10 empty] | สนง.พมจ.ลำปาง

## ตารางสรุปแผนงานโครงการ (ย 2)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
ที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | กลยุทธ์ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ
|  | 1 | 2 | 3
1 | การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) | ü |  |  | ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
2 | โครงการยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา |  | ü |  | พ.ย.-ธ.ค.59 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
3 | การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม |  | ü |  | ก.ค.-ส.ค.60 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
4 | ฝึกอบรมศาสนพิธีกร มารยาทไทย ประเพณีท้องถิ่น |  | ü |  | เม.ย.60 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
5 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม และพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 |  |  | ü | ต.ค.59-ก.ย.60 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

## แผนปฏิบัติการ ย. ๒_๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ
| - วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ | ๑. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง
๒. เพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีเอกภาพ
๓. เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่สังคมไทยด้วยคุณธรรม
| - ตัวชี้วัดความสำเร็จในภาพรวม | มีระบบกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความสมานฉันท์ในมิติต่าง ๆ มีหลักสูตรและจำนวนบุคลากร
ทำหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม และระบบบริหารจัดการทางวิชาการส่งเสริมคุณธรรมและความสมานฉันท์ พร้อมทั้งมีการวิจัย การพัฒนา
มาตรฐานด้านการส่งเสริมคุณธรรม ภาคราชการพลเรือนมีระบบและกลไกการสนับสนุนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพ แก่สถาบัน/องค์กรในสังคม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละอียดของกิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | ตัวชี้วัด | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | หน่วยงานดำเนินการ
|  |  |  | เป้าหมาย | งปม. | เป้าหมาย | งปม. | เป้าหมาย | งปม. | เป้าหมาย | งปม. | เป้าหมาย | งปม.
1 | การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) | ๑. จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดปทุมธานี และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ๒. ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามแผนแม่บทฯ และ แผนปฏิบัติการฯ เป้าหมาย แผนแม่บท ฯ 1 ชุด แผนปฏิบัติการฯ ๑ ชุด | ๑. จังหวัดปทุมธานีมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดปทุมธานี ฉบับที่ ๑ ๒. ทุกหน่วยงานมีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ๓. จังหวัดปทุมธานีมี ชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม หรือ หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ | เด็กเยาวชนประชาชน ชุมชนหน่วยงานองค์กร | 20000 | เด็กเยาวชนประชาชน ชุมชนหน่วยงานองค์กร | 20000 | เด็กเยาวชนประชาชน ชุมชนหน่วยงานองค์กร | 20000 | เด็กเยาวชนประชาชน ชุมชนหน่วยงานองค์กร | 20000 | เด็กเยาวชนประชาชน ชุมชนหน่วยงานองค์กร | 20000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

## แผนปฏิบัติการ ย. ๒_๒
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละอียดของกิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | ตัวชี้วัด | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | หน่วยงานดำเนินการ
|  |  |  | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม
1 | โครงการยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา | ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้สนใจเพื่อส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก เป้าหมาย เด็ก เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดปทุมธานี | จำนวนผู้ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา | จำนวนผู้ทำคุณ | - | จำนวนผู้ทำคุณ | - | จำนวนผู้ทำคุณ | - | จำนวนผู้ทำคุณ | - | จำนวนผู้ทำคุณ | - | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
2 | การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม | ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้สนใจเพื่อส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก เป้าหมาย องค์กร บุคลากรในจังหวัดปทุมธานี | จำนวนผู้เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก | จำนวนผู้ทำคุณ | - | จำนวนผู้ทำคุณ | - | จำนวนผู้ทำคุณ | - | จำนวนผู้ทำคุณ | - | จำนวนผู้ทำคุณ | - | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
3 | ฝึกอบรมศาสนพิธีกร มารยาทไทย ประเพณีท้องถิ่น | กิจกรรมอบรมข้าราชการ จำนวน 1 วัน เป้าหมาย ข้าราชการจำนวน 80 คน | ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม | ข้าราชการ |  | ข้าราชการ |  | ข้าราชการ |  | ข้าราชการ |  | ข้าราชการ |  | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

## แผนปฏิบัติการ ย. ๒_๓
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมปทุมธานีด้วยคุณธรรม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละอียดของกิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | ตัวชี้วัด | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | หน่วยงานดำเนินการ
|  |  |  | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม
1 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม และพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ | ๑. ประชุมคณะอนุกรรม การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฯ 1 ครั้ง ๒. จัดอบรมเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 12๐ คน ๓. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง ๔. จัดอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ๑ ครั้ง ๕. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม | ๑. ประชาชน เด็ก เยาวชน มีภูมิคุ้มกัน มีวิถีชีวิตที่ถูกต้อง ดีงาม ๒. เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนของสังคมในการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ๓. สถาบันหลักทางสังคมในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม มีความเข้มแข็ง | เด็ก เยาวชน | 142000 | เด็ก เยาวชน | 142000 | เด็ก เยาวชน | 142000 | เด็ก เยาวชน | 142000 | เด็ก เยาวชน | 142000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

## ตารางสรุปแผนงานโครงการ (ย 3)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
ที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | กลยุทธ์ |  |  |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | คลินิกคุณธรรม |  | ü |  |  |  | ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
2 | ลานธรรม ลานวิถีไทย |  |  | ü |  |  | ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
3 | ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ |  |  |  | ü |  | ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
4 | โครงการชุมชนคุณธรรมภายใต้พลังบวร |  |  |  | ü |  | ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
5 | โครงการศิลปินพื้นบ้าน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ | ü |  |  |  |  | 1960-02-01 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
6 | โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายทางวัฒนธรรม |  | ü |  |  |  | ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
7 | การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ภาพยตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 |  |  | ü |  |  | ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

## แผนปฏิบัติการ ย. ๓-1
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๐
หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
| - วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ | ๑. เพื่อเป็นการสร้างและขยายภาคีเครือข่ายคุณธรรมในสังคมให้เพิ่มมากขึ้น
๒. เพื่อผนึกกำลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม อันเป็นการกระตุ้นสังคมให้เกิดกระแสแห่งการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดเป็นพลังที่สร้างสรรค์สามารถชี้นำสังคม
๓. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคคลหรือองค์กรเครือข่ายให้เป็นแบบอย่าง ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์
๔. เพื่อสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูบุคคล และองค์กรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในระดับต่าง ๆ
| - ตัวชี้วัดความสำเร็จในภาพรวม | จำนวนภาคีเครือข่าย (โรงเรียน ชมรม สมาคม หรือองค์กร) หน่วยเผยแพร่คุณธรรม หลักธรรม (ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์)
มีภาคีเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นในทุกระดับ มีมาตรการจูงใจทางด้านการเงินและการคลังสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม
และกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและขยายเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกภาคส่วน
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละอียดของกิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | ตัวชี้วัด | ปี2560 |  | ปี2561 |  | ปี2562 |  | ปี2563 |  | ปี2564 |  | หน่วยงานดำเนินการ
|  |  |  | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม
1 | โครงการศิลปินพื้นบ้าน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ | จัดบรรเลงปี่พาทย์มอญ 89 โค้ง และรำมอญ | 1.จำนวนเด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม | ศิลปินพื้นบ้าน | 70000 | ศิลปินพื้นบ้าน | 70000 | ศิลปินพื้นบ้าน | 70000 | ศิลปินพื้นบ้าน | 70000 | ศิลปินพื้นบ้าน | 70000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

## แผนปฏิบัติการ 3-2
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๐
หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
| - วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ | ๑. เพื่อเป็นการสร้างและขยายภาคีเครือข่ายคุณธรรมในสังคมให้เพิ่มมากขึ้น
๒. เพื่อผนึกกำลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม อันเป็นการกระตุ้นสังคมให้เกิดกระแสแห่งการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดเป็นพลังที่สร้างสรรค์สามารถชี้นำสังคม
๓. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคคลหรือองค์กรเครือข่ายให้เป็นแบบอย่าง ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์
๔. เพื่อสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูบุคคล และองค์กรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในระดับต่าง ๆ
| - ตัวชี้วัดความสำเร็จในภาพรวม | จำนวนภาคีเครือข่าย (โรงเรียน ชมรม สมาคม หรือองค์กร) หน่วยเผยแพร่คุณธรรม หลักธรรม (ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์)
มีภาคีเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นในทุกระดับ มีมาตรการจูงใจทางด้านการเงินและการคลังสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม
และกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละอียดของกิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | ตัวชี้วัด | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | หน่วยงานดำเนินการ
|  |  |  | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม
1 | พัฒนาเครือข่ายและบุคลกรทางวัฒนธรรม | การให้เครือข่ายทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน/ทำกิจกรรมร่วมกันในมิติวัฒนธรรม | 1.จำนวนเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม | เครือข่ายวัฒนธรรม | 50000 | เครือข่ายวัฒนธรรม | 50000 | เครือข่ายวัฒนธรรม | 50000 | เครือข่ายวัฒนธรรม | 50000 | เครือข่ายวัฒนธรรม | 50000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

## แผนปฏิบิการ 3-3
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๐
หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
| - วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ | ๑. เพื่อเป็นการสร้างและขยายภาคีเครือข่ายคุณธรรมในสังคมให้เพิ่มมากขึ้น
๒. เพื่อผนึกกำลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม อันเป็นการกระตุ้นสังคมให้เกิดกระแสแห่งการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดเป็นพลังที่สร้างสรรค์สามารถชี้นำสังคม
๓. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคคลหรือองค์กรเครือข่ายให้เป็นแบบอย่าง ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์
๔. เพื่อสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูบุคคล และองค์กรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในระดับต่าง ๆ
| - ตัวชี้วัดความสำเร็จในภาพรวม | จำนวนภาคีเครือข่าย (โรงเรียน ชมรม สมาคม หรือองค์กร) หน่วยเผยแพร่คุณธรรม หลักธรรม (ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์)
มีภาคีเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นในทุกระดับ มีมาตรการจูงใจทางด้านการเงินและการคลังสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม
และกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านคุณธรรม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละอียดของกิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | ตัวชี้วัด | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | หน่วยงานดำเนินการ
|  |  |  | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม
1 | ลานธรรม ลานวิถีไทย | จัดสรรเงินอุดหนุนให้ ศาสนสถานจำนวน 9 แห่ง เพื่อให้เป็นสถานที่ดำเนินการกิจกรรม/แหล่งเรียนรู้มิติศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ในพื้นที่ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนและชุมชน | จำนวนศาสนสถานที่เข้าร่วมโครงการ | ศาสนสถานที่เข้าร่วม | 189000 | ศาสนสถานที่เข้าร่วม | 189000 | ศาสนสถานที่เข้าร่วม | 189000 | ศาสนสถานที่เข้าร่วม | 189000 | ศาสนสถานที่เข้าร่วม | 189000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
2 | การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ภาพยนตรืและวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 | ดำเนินงานออกตรวจออกใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 2551 | จำนวนผู้ประกอบการตาม พ.ร.บงภาพยนตรืและวีดิทัศน์ 2551 ที่ขออนุญาต | ผู้ประกอบการ | 85000 | ผู้ประกอบการ | 85000 | ผู้ประกอบการ | 85000 | ผู้ประกอบการ | 85000 | ผู้ประกอบการ | 85000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

## แผนปฏิบัติการ 3-4
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๐
หน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม
| - วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ | ๑. เพื่อเป็นการสร้างและขยายภาคีเครือข่ายคุณธรรมในสังคมให้เพิ่มมากขึ้น
๒. เพื่อผนึกกำลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม อันเป็นการกระตุ้นสังคมให้เกิดกระแสแห่งการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดเป็นพลังที่สร้างสรรค์สามารถชี้นำสังคม
๓. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคคลหรือองค์กรเครือข่ายให้เป็นแบบอย่าง ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์
๔. เพื่อสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูบุคคล และองค์กรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในระดับต่าง ๆ
| - ตัวชี้วัดความสำเร็จในภาพรวม | จำนวนภาคีเครือข่าย (โรงเรียน ชมรม สมาคม หรือองค์กร) หน่วยเผยแพร่คุณธรรม หลักธรรม (ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์)
มีภาคีเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นในทุกระดับ มีมาตรการจูงใจทางด้านการเงินและการคลังสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม
และกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละอียดของกิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | ตัวชี้วัด | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | หน่วยงานดำเนินการ
|  |  |  | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม
1 | ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | จัดสรรงบประมาให้ศาสนาสถานที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | จำนวนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 4 แห่ง | ศูนย์ ศพอ.ในปทุมธานี | 144000 | ศูนย์ ศพอ.ในปทุมธานี | 144000 | ศูนย์ ศพอ.ในปทุมธานี | 144000 | ศูนย์ ศพอ.ในปทุมธานี | 144000 | ศูนย์ ศพอ.ในปทุมธานี | 144000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
2 | โครงการชุมชนคุณธรรมภายใต้พลังบวร | ชุมชนคุณธรรมในจังหวัดปทุมธานี ได้ใช้ 3 แนวทางในการ ดำเนินงานชุมชนคุณธรรม ดังนี้ 1) น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ 2) น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีวิตประจำวัน 3) ดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม | จัดตั้งชุมชนคุณธรรม จำนวน 16 แห่ง | ชุมชนคุณธรรม | 45000 | ชุมชนคุณธรรม | 45000 | ชุมชนคุณธรรม | 45000 | ชุมชนคุณธรรม | 45000 | ชุมชนคุณธรรม | 45000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

## ตารางสรุปแผนงานโครงการ (ย 4)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้จังหวัดปทุมธานีเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในกลุ่มจังหวัด ประเทศไทย และประชาคมอาเซียน
ที่ | แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม | กลยุทธ์ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ
|  | 1 | 2 | 3
1 | มารยาทงามตามแบบไทย |  | ü |  | ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรเพื่อรองรับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสู่อาเซี่ยน |  | ü |  | ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
3 | โครงการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย(CPOT) |  | ü |  | ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
4 | รณรงค์สร้างค่านิยมความเป็นไทย |  | ü |  | ต.ค. ๕๙ - ก.ย. ๖๐ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี

## แผนปฏิบัติการ ย. ๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้จังหวัดปทุมธานีเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในกลุ่มจังหวัดและประเทศไทย
| - วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ | ๑. เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดปทุมธานีเป็นแบบอย่างในการสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรม
๒. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมระหว่างหน่วยงานในจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด
๓. เพื่อให้จังหวัดปทุมธานีเป็นสังคมทีมีความมั่นคง สันติสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนหลักการที่เป็นสากลแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
| - ตัวชี้วัดความสำเร็จในภาพรวม | หน่วยงานในจังหวัดปทุมธานีร่วมมือกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และ รักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีศูนย์เรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อความรู้สู่สังคม
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงและความยั่งยืนของจังหวัดด้วยคุณธรรม
ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละอียดของกิจกรรม ผลผลิต/งบประมาณ | ตัวชี้วัด | ปี 2560 |  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | หน่วยงานดำเนินการ
|  |  |  | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม | เป้าหมาย | งปม
1 | มารยาทไทยงามตามแบบไทย | จัดอบรม/สาธิตมารยาทไทยให้แก่กลุ่มเป้าหมาย | 1.จำนวนเด็ก เยาวชน ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน |  | เด็ก เยาวชน |  | เด็ก เยาวชน |  | เด็ก เยาวชน |  | เด็ก เยาวชน |  | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรเพื่อรองรับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสู่อาเซี่ยน | จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพผู้นำองค์การเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | 1.จำนวนผู้นำองค์กรเข้าร่วมกิจกรรม 2.ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม | ผู้นำองค์กร | 50000 | ผู้นำองค์กร | 50000 | ผู้นำองค์กร | 50000 | ผู้นำองค์กร | 50000 | ผู้นำองค์กร | 50000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
3 | โครงการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย(CPOT) | อบรมผู้ประกอบผลิตนค้าทางวัฒนธรรม | 1.ผู้ประกอบผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมจำนวน100ราย 2ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม | ผู้ประกอบการ | 50000 | ผู้ประกอบการ | 50000 | ผู้ประกอบการ | 50000 | ผู้ประกอบการ | 50000 | ผู้ประกอบการ | 50000 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
4 | รณรงค์สร้างค่านิยมความเป็นไทย | รณรงค์สร้างค่านิยมความเป็นไทย ในหลายรูปแบบ อาทิ เช่น จัดนิทรรศการ(ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ) รณรงค์การแต่งกายภายในหน่วยงานราชการ | 1.จำนวนการออกนิทรรศการเคลื่อนที่(จังหวัดเคลื่อนที่/สัญจรตามสถานศึกษา) 2จำนวนหน่วยงานที่ร่วมแต่งกายไทย 2.ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม | เด็ก เยาวชน |  | เด็ก เยาวชน |  | เด็ก เยาวชน |  | เด็ก เยาวชน |  | เด็ก เยาวชน |  | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี