-11-

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมจังหวัดตรัง**

-1๒-

**แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒**

**จังหวัดตรัง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..๒๕๖๒** | | | |  |
| **ผลลัพธ์**  **เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์**  **เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑**  **(ต.ค.-ธ.ค.๖๑)** | **ไตรมาส๒**  **(ม.ค.-มี.ค.๖๒)** | **ไตรมาส๓**  **(เม.ย.-มิ.ย.๖๒)** | **ไตรมาส๔**  **(ก.ค.-ก.ย.๖๒)** | **หมายเหตุ** |
|  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมจังหวัดตรัง** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กลยุทธ์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันครอบครัว** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.กิจกรรม “ปิ่นโตสามัคคี ทสจ.ตรัง” | เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้เกิดความตระหนักในความสามัคคี มีความสมานฉันท์ | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง | 27 คน | บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ | - | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.กิจกรรม “สำนักงานน่าอยู่” | เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในบริเวณสถานที่ทำงานและบริเวณรอบนอก ให้เป็นพื้นที่สร้างสุขให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯในทุกระดับลดความเครียดจากการทำงาน และปลอดภัยจากโรคและอุบัติเหตุจากการทำงาน | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง | 27 คน | 1.สถานที่สะอาด น่าอยู่ น่าทำงาน  2.เจ้าหน้าที่ได้ใช้พื้นที่สำหรับผ่อนคลายความเครียดปลอดภัยจากโรคและอุบัติเหตุจากการทำงาน  3.เกิดการหล่อหลอมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และผู้มาติดต่อราชการได้รับการอำนวยความสะดวก | - | / | / | / | / |  |

-๑๓-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..2562** | | | |  |
| **ผลลัพธ์**  **เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์**  **เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส1**  **(ต.ค.-ธ.ค.๖๑)** | **ไตรมาส2**  **(ม.ค.-มี.ค.๖๒)** | **ไตรมาส3**  **(เม.ย.-มิ.ย.๖๒)** | **ไตรมาส4**  **(ก.ค.-ก.ย.๖๒)** | **หมายเหตุ** |
|  |
| 3.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | -เพื่อเป็นการบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  -เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ความสามารถการทำกระทงในรูปแบบต่างๆและวัฒนธรรมการแสดงของเด็ก เยาวชนและประชาชน ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น  -เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้แสดงคงวามสามารถในการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม | งานส่งเสริมประเพณีฯ  สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,000 คน | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องประเพณีลอยกระทงได้ถูกต้อง | 450,000.- | / |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |

-๑๔-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๒** | | | |  |
| **ผลลัพธ์**  **เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์**  **เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑**  **(ต.ค.-ธ.ค.๖๑)** | **ไตรมาส๒**  **(ม.ค.-มี.ค.๖๒)** | **ไตรมาส๓**  **(เม.ย.-มิ.ย.๖๒)** | **ไตรมาส๔**  **(ก.ค.-ก.ย.๖๒)** | **หมายเหตุ** |
|  |
| 4.โครงการจัดกิจกรรมทำบุญ  ตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ | -เพื่อเป็นการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  -เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้มีการสืบทอดการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ให้เป็นหลักปฏิบัติที่อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาถาวรสืบไป  -เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและได้รับพรอันประเสริฐจากผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองและพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดตรัง | งานกิจการศาสนา สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3,000 คน | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 มีความเข้าใจและปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรม | 50,000.- |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑๕-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..๒๕๖๒** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส๑** | **ไตรมาส๒** | **ไตรมาส๓** | **ไตรมาส๔** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.๖๑)** | **(ม.ค.-มี.ค.๖๒)** | **(เม.ย.-มิ.ย.๖๒)** | **(ก.ค.-ก.ย.๖๒)** |  |
| 5.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา | -เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา  -เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเกิดเจตคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา เห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักธรรม คือ โอวาทปาติโมกข์ | งานกิจการศาสนา สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน | ผุ้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจพุทธประวัติเกี่ยวกับวันมาฆบูชาและปฏิบัติตนในวันมาฆบูชาได้ | 22,000.- |  | / |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.โครงการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาอิสลาม | -เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของศาสนาอิสลาม  -เพื่อให้ผุ้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติละหมาดและถือศีลอดเดือนรอมฎอนได้ถูกต้อง  -เพื่อให้ผู้ข้าอบรมได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข | งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษาเทบาลนครนตรัง | ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน | ผู้เข้าอบรม ร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของศาสนาอิสลามและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพื้นฐานได้ถูกต้อง | 100,000.- |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๑๖-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..๒๕๖๒** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส๑** | **ไตรมาส๒** | **ไตรมาส๓** | **ไตรมาส๔** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.๖๑)** | **(ม.ค.-มี.ค.๖๒)** | **(เม.ย.-มิ.ย.๖๒)** | **(ก.ค.-ก.ย.๖๒)** |  |
| 7.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | -เพื่อเป็นการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  -เพื่อเป็นการฟื้นฟูการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมสงกรานต์ ของชาติไทยให้มั่นคงสืบไป  -เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว แสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ | งานส่งเสริมประเพณี สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติสงกรานต์และเผยแพร่ได้ถูกต้อง | 150,000.- |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน | -เพื่อเป็นการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ประเพณีชักพระเดือน 5 ของวัดควนขัน  -เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีของหมู่คณะในการทำงานร่วมกัน  -เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาของท้องถิ่น | งานส่งเสริมประเพณี สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ของประเพณีชักพระเดือน 5 | 200,000.- |  |  | / |  |  |

-๑๗-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..๒๕๖๒** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส๑** | **ไตรมาส๒** | **ไตรมาส๓** | **ไตรมาส๔** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.๖๑)** | **(ม.ค.-มี.ค.๖๒)** | **(เม.ย.-มิ.ย.๖๒)** | **(ก.ค.-ก.ย.๖๒)** |  |
| 9.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา | -เพื่อส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนตามแนวทางพระพุทธศาสนา  -เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป  -เพื่อส่งเสริมการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนงดเว้นอบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา | งานกิจการศาสนา สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจพุทธประวัติวันวิสาขบูชา | 30,000.- |  |  | / |  |  |
| 10.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา | -เพื่อเป็นการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  -เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์และเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะและพุทธประวัติของการถวายเทียนพรรษา  -เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนที่ | งานกิจการศาสนา สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน | ผุ้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องพุทธประวัติและพิธีกรรมของพระพุทธศาสนา | 70,000.- |  |  |  | / |  |

-๑๘-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..๒๕๖๒** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส๑** | **ไตรมาส๒** | **ไตรมาส๓** | **ไตรมาส๔** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.๖๑)** | **(ม.ค.-มี.ค.๖๒)** | **(เม.ย.-มิ.ย.๖๒)** | **(ก.ค.-ก.ย.๖๒)** |  |
|  | ถูกต้องของกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  -เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทำหน้าที่ของชาวพุทธในการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของศาสนาพุทธที่มีมาตั้งแต่พุทธกาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา | -เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  -เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างผู้นำคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้กับสังคม  -เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป  -เพื่อเป็นทางสร้างภูมิความรู้ ความเข้าใจแก่เยาวชนสามารถนำหลักธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ไปเผยแพร่และใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน | งานกิจการศาสนา สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง | ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100คน | ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 90 มีความรู้การเป็นผู้นำที่ดีเข้าใจคุณธรรมจริยธรรมได้ถูกต้องนำไปเผยแผ่และพัฒนาสังคมได้ | 100,000.- |  |  |  | / |  |

-๑๙-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..๒๕๖๒** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส๑** | **ไตรมาส๒** | **ไตรมาส๓** | **ไตรมาส๔** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.๖๑)** | **(ม.ค.-มี.ค.๖๒)** | **(เม.ย.-มิ.ย.๖๒)** | **(ก.ค.-ก.ย.๖๒)** |  |
| 12.การจัดงานวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย | -เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในงานด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม  -เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม ตลอดจนอาสาสมัคร ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมออกหน่วยบริการตามภารกิจที่ประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อน อยู่พื้นที่ห่างไกลให้ได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง | 1 ครั้ง |  | 10,000.- |  | / |  |  |  |
| 13.การคัดเลือกบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” | เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น |  | 1 ราย | ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีได้รับการเชิดชูเกียรติ |  |  |  |  | / |  |
| 14.โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยรสพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2562 | 1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง | นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 1,600 คน | 1.เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับการปลูกฝังสีลธรรม ทางพระพุทธศาสนาโดยมีความรู้คู่คุณธรรม | 200,000.- |  |  | / |  |  |

-๒๐-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..๒๕๖๒** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส๑** | **ไตรมาส๒** | **ไตรมาส๓** | **ไตรมาส๔** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.๖๑)** | **(ม.ค.-มี.ค.๖๒)** | **(เม.ย.-มิ.ย.๖๒)** | **(ก.ค.-ก.ย.๖๒)** |  |
|  | 2.เพื่อให้พุทธศาสนิกชนศึกษาปฏิบัติจนได้รับคุณค่าของพระพุทธศาสนาสามารถนำหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  3.เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมพื้นฐานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสร้างหกลุ่มเยาวชนผู้นำในการขยายผลต่อไป  4.เพื่อสร้างกิจกรรมให้สมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกันสร้างความผู้พันความอบอุ่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจนเกิดเป็นครอบครัวอบอุ่นส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง |  |  | 2.เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีทักษะการดำเนินชีวิตโดยมีคุณธรรมเป็นเครื่องนำทาง พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ และมีจิตสำนึกในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ |  |  |  |  |  |  |
| 15.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ประชาชนและข้าราชการเพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี  2562 | 1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาล 9 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง | เด็กและเยาวชนประชาชน จำนวน 500 คน | 1.เด็ก เยาวชน ประชาชน และข้าราชการมีจิตสำนึกในการรัก และเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 120,000.- |  |  |  | / |  |

-๒๑-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..๒๕๖๒** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส๑** | **ไตรมาส๒** | **ไตรมาส๓** | **ไตรมาส๔** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.๖๑)** | **(ม.ค.-มี.ค.๖๒)** | **(เม.ย.-มิ.ย.๖๒)** | **(ก.ค.-ก.ย.๖๒)** |  |
|  | 2.เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และข้าราชการ ศึกษาปฏิบัติจนได้รับคุณค่าของพระพุทธศาสนาสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน |  |  | 2.เด็ก เยาวชน ประชาชนและข้าราชการมีได้รับการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นเครื่องนำทางในชีวิต |  |  |  |  |  |  |
| 16.โครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมะ ประจำปี 2562 | 1.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์และเสริมสร้างให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีงาม  2.เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนังถึงความสำคัญของการเป็นคนดีเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง | นักเรียน นักศึกษา เยาวชน จำนวน 1,500 คน | นักเรียน นักศึกษา ได้มีความคิดดี ทำดี และปฏิบัติดีต่อตนเองและผู้อื่นได้ในสังคม | 200,000.- |  |  | / |  |  |
| 17.โครงการ ผู้ว่าพาเข้าวัดวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 | เพื่อข้าราชการและบุคลากรทุกกระทรวงในจังหวัดตรังได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ และเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง | ข้าราชการและบุคลากร จำนวน 3,000 คน | ข้าราชการและบุคลากรทุกกระทรวงในจังหวัดตรังเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถนำไปปรับใช้ในช่วิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม | - |  | / | / | / |  |

-๒๒-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..๒๕๖๒** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส๑** | **ไตรมาส๒** | **ไตรมาส๓** | **ไตรมาส๔** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.๖๑)** | **(ม.ค.-มี.ค.๖๒)** | **(เม.ย.-มิ.ย.๖๒)** | **(ก.ค.-ก.ย.๖๒)** |  |
| 18.โครงการ “ศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด”เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 | 1.เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เยาวชนโดยใช้หลักศาสนา  2.เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนในการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน | 1.สำนักงาน ป.ป.ส.  2.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง  3.คณะสงฆ์จังหวัดตรัง | นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 100 คน | 1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่ผ่านการอบรมมีภูมิค้มกันและมีทักษะการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด  2.แกนนำเยาวชนในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน | 200,000.- |  |  | / |  |  |
| 19.โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) ประจำปีงบประมาณ 2562 |  | 1.คณะสงฆ์จังหวัดตรัง  2.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง | 1.วัด 173 วัด  2.หมู่บ้าน 723 หมู่บ้าน  3.ประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพ เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง 100% | 1.พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าที่ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติตามหลักศีล 5 2.มีตัวแทนหมู่บ้านศีล 5 ต้นแบบ เพื่อเข้ารับรางวัลหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบระดับภาค ระดับประเทศ ตามลำดับ | 100,000.- | / | / | / | / |  |

-๒๓-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..๒๕๖๒** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส๑** | **ไตรมาส๒** | **ไตรมาส๓** | **ไตรมาส๔** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.๖๑)** | **(ม.ค.-มี.ค.๖๒)** | **(เม.ย.-มิ.ย.๖๒)** | **(ก.ค.-ก.ย.๖๒)** |  |
| 20.วัดสร้างสุขโลกแห่ง  สัปปายะ ประจำปีงบประมาณ 2562 | เพื่อวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ศูนย์กลางชุมชน และศูนย์กลางพัฒนาสุขภาวะ ทั้งด้านสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา ด้วยแนวทาง 5 ส รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง | 1.คณะสงฆ์จังหวัดตรัง  2.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง | วัด 173 วัด | วัดมีการพัฒนาด้านกายภาพทีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการขยายความรู้ด้านการจัดการอย่างมีสุขภาวะสู่ชุมชนนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน | - | / | / | / | / |  |
| 21.โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๖๒ | 1.เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป  2.เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ปลุกจิตสำนึกรักศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชาติ | 1.วัดในจังหวัดตรัง จำนวน 10 วัด 10 อำเภอ  2.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง  3.หน่วยงานต่างๆในจังหวัดตรัง | 1.เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ จำนวน 10 ครั้ง 10 วัด 10 อำเภอ  2.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 4,000 คน | นักเรียน เยาวชน ประชาชน และข้าราชการ มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรม เกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าในคำสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างความสุขให้แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคมได้อย่างยั่งยืนสืบไป | ๑๐,๐๐๐.- |  | / | / |  |  |

-๒๔-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..๒๕๖๒** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส๑** | **ไตรมาส๒** | **ไตรมาส๓** | **ไตรมาส๔** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.๖๑)** | **(ม.ค.-มี.ค.๖๒)** | **(เม.ย.-มิ.ย.๖๒)** | **(ก.ค.-ก.ย.๖๒)** |  |
| 22.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดตรังและกลุ่มจังหวัด | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด ปลูกฝังความรัก ตระหนักในวิถีถิ่นให้มีความยั่งยืน | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง | จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำนวน 4 กิจกรรม | เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรักและตระหนักในวิถีถิ่น วิถีไทย | 710,500.- | / | / | / | / |  |
| 23.โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน | เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ฝึกฝนตนเอง ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิต | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง | เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน | นักเรียน นักศึกษา ได้ได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน นำหลักธรรมมาเสริมสร้างให้มีคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 87,000.- |  | / | / |  |  |
| 24.โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ | 1.เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  2.เพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง | นักเรียน เยาวชน ประชาชน ร่วมกิจกรรม จำนวน 5,000 คน | ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุราธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 170,000.- | / | / | / | / |  |

-๒๕-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..๒๕๖๒** | | | |  |
| **ผลลัพธ์**  **เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์**  **เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑**  **(ต.ค.-ธ.ค.๖๑)** | **ไตรมาส๒**  **(ม.ค.-มี.ค.๖๒)** | **ไตรมาส๓**  **(เม.ย.-มิ.ย.๖๒)** | **ไตรมาส๔**  **(ก.ค.-ก.ย.๖๒)** | **หมายเหตุ** |
|  |
| **กลยุทธ์ที่ ๒ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษา** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -ค่ายวิชาการ เติมเต็มความรู้ |  | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง | 200 คน |  | 8,900.- |  | / |  |  |  |
| 2โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน. |  | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง | 150 คน |  | - |  | / |  |  |  |
| 3.กิจกรรมทักษะชีวิต  -ค่ายเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต |  | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง | 60 คน |  | 9,160.- | - | /- | - |  |  |
| 4.อบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร |  | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง | 80 คน |  | 12,500.- | / |  |  |  |  |
| 5.กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ICT การสร้างคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาในชุมชน |  | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา  ตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง | 40 คน |  | - |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๒๖-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..๒๕๖๒** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส๑** | **ไตรมาส๒** | **ไตรมาส๓** | **ไตรมาส๔** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.๖๑)** | **(ม.ค.-มี.ค.๖๒)** | **(เม.ย.-มิ.ย.๖๒)** | **(ก.ค.-ก.ย.๖๒)** |  |
| 6.กิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา | 1.ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา  2.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง | 1.ศูนย์ศึกษาพระพุทธสาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 10 ศูนย์  2.เด็ก เยาวชน นักเรียน จำนวน 500 คน | เด็ก เยาวชน นักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมไปใช้ได้ชีวิตประจำวัน เป็นคนดีมีคุณธรรมของสังคม | - | / | / | / | / |  |
| 7.โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  7.1 กิจกรรมน้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร | เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 1.ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 13 แห่ง  2.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง | 1.ชุมชนคุณธรรมฯ จำนวน 13 แห่ง  2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 650 คน | ประชาชนในชุมชนคุณธรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม | 65,000.- | / |  |  |  |  |

-๒๗-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..๒๕๖๒** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส๑** | **ไตรมาส๒** | **ไตรมาส๓** | **ไตรมาส๔** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.๖๑)** | **(ม.ค.-มี.ค.๖๒)** | **(เม.ย.-มิ.ย.๖๒)** | **(ก.ค.-ก.ย.๖๒)** |  |
| 7.2 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2562 ของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดตรัง | 1.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์  2.เพื่อนำหลักธรรมทางศาสนาและความเป็นไทยมาสร้างสรรค์ความสงบร่มเย็นให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคง | 1.ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 13 แห่ง  2.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง | 1.ชุมชนคุณธรรม้ตแบบ จำนวน 13 แห่ง  2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6,500 คน  3.วัด/ศาสนสถาน จำนวน 13 แห่ง | ประชาชนในชุมชนคุณธรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม | 39,000.- | / | / |  |  |  |
| 8.กิจกรรมประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 | 1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงหลักธรรม ผ่านกระบวนการบรรยายธรรม  2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถในฝึกฝนตนเองทักษะการพุดต่อชุมชน  3.เพื่อให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติมารยาทไทยในศาสนพิธี ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม | 1.สถานศึกษาต่างๆในจังหวัดตรัง  2.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง | นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน | นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน ด้านการบรรยายธรรมและนำหลักพุทธธรรมมาเสริมสร้างให้มีคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 15,000.- |  | / |  |  |  |

-๒๘-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..๒๕๖๒** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส๑** | **ไตรมาส๒** | **ไตรมาส๓** | **ไตรมาส๔** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.๖๑)** | **(ม.ค.-มี.ค.๖๒)** | **(เม.ย.-มิ.ย.๖๒)** | **(ก.ค.-ก.ย.๖๒)** |  |
| 9.โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 | 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูในโรงเรียนมีการสวดมนต์ไหว้พระทั้งโรงเรียน  2.เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนของชาติมีจิตใจอ่อนโยน กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและเป็นคนดีของสังคม | 1.สถานศึกษาต่างๆในจังหวัดตรัง  2.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง | 1.เด็ก เยาวชน ครู จากสถานศึกษาในจังหวัดตรัง จำนวน 370 คน | เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และทำกิจกรรมอันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา นำหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน | 37,500.- |  | / |  |  |  |
| ๑๐.กิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย |  | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง | 60 คน |  | 52,500.- | / |  |  |  |  |

-๒๙-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..๒๕๖๒** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส๑** | **ไตรมาส๒** | **ไตรมาส๓** | **ไตรมาส๔** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.๖๑)** | **(ม.ค.-มี.ค.๖๒)** | **(เม.ย.-มิ.ย.๖๒)** | **(ก.ค.-ก.ย.๖๒)** |  |
| ๑๑.กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา |  | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง | 80 คน |  | 12,500.- |  | / |  |  |  |
| ๑๒.กิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมอาสายุวกาชาด โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานกาชาด |  | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง | 60 คน |  | 60,800.- |  | / |  |  |  |
| ๑๓.โครงการจิตอาสา กศน. “เราทำความดีด้วยหัวใจ” |  | ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง | 250 คน |  | - | / | / |  |  |  |
| 1๔.การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลุกเสือสำรอง-สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.- S.B.T.C.) | 1.เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมมี  คุณวุฒิทางการลูกเสือสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  2.เพื่อให้นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของ | กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 | ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัด จำนวน 1 รุ่น 80 คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 40 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ระยะเวลา 4 วัน 5 คืน | 1.ผู้กำกับลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมมีคุณวุฒิทางการลูกเสือสามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษาได้ |  |  |  |  |  |  |

-๓๐-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..๒๕๖๒** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส๑** | **ไตรมาส๒** | **ไตรมาส๓** | **ไตรมาส๔** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.๖๑)** | **(ม.ค.-มี.ค.๖๒)** | **(เม.ย.-มิ.ย.๖๒)** | **(ก.ค.-ก.ย.๖๒)** |  |
|  | ชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  3.เพื่อให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ |  |  | 2.นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  3.นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ | 250,000.- |  | / | / |  |  |
| 1๕.กิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน | 1.เพื่อเตรียมความพร้อมสถานศึกษาทั่วไป รองรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)  2.เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ | กลุ่มนิเทศฯ  สพป.ตรัง  เขต 2 | 1.สถานศึกษาทั่วไป จำนวน 2 โรง  2.สถานศึกษาพอเพียง จำนวน 132 โรง | 1.สถานศึกษานำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  2.สถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้ |  |  |  |  |  |  |

-๓๑-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..๒๕๖๒** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส๑** | **ไตรมาส๒** | **ไตรมาส๓** | **ไตรมาส๔** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.๖๑)** | **(ม.ค.-มี.ค.๖๒)** | **(เม.ย.-มิ.ย.๖๒)** | **(ก.ค.-ก.ย.๖๒)** |  |
|  | อย่างยั่งยืน  3.เพื่อบ่มเพาะเตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียงรับการประเมิน “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” |  |  | มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  3.สถานศึกษาที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา | 130,340.- |  | / | / | / |  |

-๓๒-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..2562** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส1** | **ไตรมาส2** | **ไตรมาส3** | **ไตรมาส4** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.61)** | **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **(เม.ย.-มิ.ย.62)** | **(ก.ค.-ก.ย.62)** |  |
| **กลยุทธ์ที่ 3 วางระบบรากฐาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **การเสริมสร้างคุณธรรมของ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **สถาบันศาสนา** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมการเทศน์มหาชาติ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่พระพุทธศาสนาและชาติไทยสืบไป | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน | ข้าราชการ นักธุรกิจ พ่อค้า นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทุกสาขาอาชีพได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ | 32,000.- |  |  | / |  |  |
| 2.โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวิถีธรรม สวดมนต์ข้ามปี ประจำปี 2562 | เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่พิธีการต้อนรับ  ศักราชการใหม่โดยใช้มิติทางศาสนาเพื่อให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง | -ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5,000 คน  -วัด จำนวน 40 วัด | ศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสุข ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข | 25,000.- | / | / |  |  |  |

-๓๓-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..2562** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส1** | **ไตรมาส2** | **ไตรมาส3** | **ไตรมาส4** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.61)** | **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **(เม.ย.-มิ.ย.62)** | **(ก.ค.-ก.ย.62)** |  |
| **กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรต้นแบบในการพัฒนาคุณธรรม** |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.กิจกรรมคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น | เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครแรงงาน | | สำนักงานแรงงานจังหวัดร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน | | อาสาสมัครแรงงานดีเด่น จำนวน ๑ คน | อาสาสมัครแรงงานมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน | - |  |  | / |  |  |
| 2.กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | | เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | | -สำนักงานแรงงานจังหวัด  -อาสาสมัครแรงงาน | จำนวนการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ๑ ครั้ง |  | 7,100.- |  | / |  |  |  |
| 3.การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น  4.การคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว  5.การจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2562 | | 1.เพื่อสรรหาและคัดเลือกครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม  2.เพื่อสรรหาบุคคลวึ่งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาครอบครัว ด้วยการมุ่งมั่นทุ่มเทและรับผิดชอบสามารถเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปใช้เป็นต้นแบบแนวทางในการเสริมสร้างครอบครัวให้ | | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง | 6 ครอบครัว  2 ราย  1 ครั้ง | สตรี ครอบครัว อาสาสมัครภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจร่วมสนับสนุนการพัฒนาสังคมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นและลดความรุนแรงในสังคม | 35,000.- |  |  | /  /  / |  |  |

-๓๔-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..2562** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส1** | **ไตรมาส2** | **ไตรมาส3** | **ไตรมาส4** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.61)** | **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **(เม.ย.-มิ.ย.62)** | **(ก.ค.-ก.ย.62)** |  |
|  | มีความมั่นคงเข้มแข็ง  3.เพื่อจัดงานวันแห่งรอบครัวระดับจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.การยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) | -เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง | 1 ราย |  | - |  | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.การคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น | สตรีไทยที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง | 1 ราย |  | - |  | / |  |  |  |
| 8.การคัดเลือกแม่ดีเด่น | เพื่อยกย่องแม่อบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง | 1 ราย |  |  |  | / |  |  |  |
| 9.กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนบนวิถีไทย วิถีถิ่นตรัง | เพื่อส่งเสริมการเสริมสร้างค่านิยมไทยและความเป็นไทยในพื้นที่ และปลูกฝังความรักและความตระหนักในวิถีถิ่นให้มีความยั่งยืน | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง | จัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนบนวิถีไทย วิถีถิ่นตรัง จำนวน 10 ครั้ง | เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรักและตระหนักในวิถีถิ่น วิถีไทย | 60,000.- | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๓๕-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..2562** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส1** | **ไตรมาส2** | **ไตรมาส3** | **ไตรมาส4** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.61)** | **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **(เม.ย.-มิ.ย.62)** | **(ก.ค.-ก.ย.62)** |  |
| **กลยุทธ์ที่ 5 วางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของหน่วยงานภาครัฐ** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.โครงการอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | | 1.เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือผ่อนคลายความทุกข์ ความเดือดร้อน ของประชาชน  2.เพื่อให้นายอำเภอเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการปลูกฝัง ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ของความเป็นข้าราชการที่ดีและซื้อสัตย์สุจริต ให้กับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ | | ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง | 10 อำเภอ | หน่วยงานราชการภายในอำเภอนำหลักคิด “อำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท” มาใช้ในการปฏิบัติงาน | - | / | / | / | / |  |

-๓๖-

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ**

-๓๗-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..2562** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส1** | **ไตรมาส2** | **ไตรมาส3** | **ไตรมาส4** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.61)** | **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **(เม.ย.-มิ.ย.62)** | **(ก.ค.-ก.ย.62)** |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กลยุทธ์ที่ 1** สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพแก่สถาบัน/องค์กรในสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน | เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการประสานการให้บริการด้านแรงงานแก่เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน | สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง | อาสาสมัครแรงงานเข้ารับการอบรมจำนวน 87 คน |  | 137,460 |  | / | / |  |  |
| 2.กิจกรรม “สุขภาพดีงานเดิน” | เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพดี มีความสุข ไม่มีความดันสูง ของข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ตรัง | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง | 27 คน | บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - | / | / | / | / |  |
| 3.ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย | เพื่อให้ผู้อายุที่มีฐานะยากจนได้รับการปรับปรุงบ้านให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง | 8 ราย | ผู้สูงอายุมีความมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีวิต | 200,000.- |  | / |  |  |  |

-๓๘-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..2562** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส1** | **ไตรมาส2** | **ไตรมาส3** | **ไตรมาส4** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.61)** | **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **(เม.ย.-มิ.ย.62)** | **(ก.ค.-ก.ย.62)** |  |
| 4.โครงการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม | เพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |  | ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ลดลง | 136,750.- |  | / | / | / |  |
| 5.โครงการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือจากปัญหาการค้ามนุษย์ | เพื่อเสริมสร้างตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |  | แรงงานต่างด้าวมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือ | 113,000.- |  | / |  |  |  |
| 6.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและขอทาน | เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศกลับภูมิลำเนาเดิม | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |  | คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศกลับภูมิลำเนาเดิม | 5,500.- |  | / |  |  |  |  |  |
| 7.ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน | จัดบริการเพื่อการช่วยเหลือและคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง | 305 ราย | คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือและสามารถบรรเทาความเดือดร้อน | 915,000.- |  | / |  |  |  |  |  |
| 8.กิจกรรมประชุมส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายวัฒนธรรม | เพื่อให้เครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดตรังยึดมั่นในหลักคุณธรรมนำการพัฒนา เพื่อนำสู่ความสำเร็จต่อไป | 1.หน่วยงานต่างๆและเครือข่ายวัฒนธรรม  2.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง | 200 คน | บุคลากรหน่วยงานต่างๆ เครือข่ายวัฒนธรรมมีคุณธรรม สามารถขยายผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่ได้ | 30,000.- |  | / |  |  |  |  |  |

-๓๙-.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..2562** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส1** | **ไตรมาส2** | **ไตรมาส3** | **ไตรมาส4** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.61)** | **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **(เม.ย.-มิ.ย.62)** | **(ก.ค.-ก.ย.62)** |  |
| **กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม** |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.โครงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ประจำปี 2562 | | เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมและความรับผิดชอบร่วมกันให้แก่เด็กและเยาวชน | | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  ตรัง | -จัดค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จำนวน 1 ครั้ง  -เด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน | เด็กและเยาวชนรับรู้และเกิดความเข้าใจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม | 70,000.- |  | / |  |  |  |

-๔๐-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..2562** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส1** | **ไตรมาส2** | **ไตรมาส3** | **ไตรมาส4** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.61)** | **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **(เม.ย.-มิ.ย.62)** | **(ก.ค.-ก.ย.62)** |  |
| **กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีมาใช้ส่งเสริมคุณธรรมอย่างเหมาะสม** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดตรัง ประจำปี 2562 | เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดตรัง ให้มีความถูกต้อง ยุติธรรม และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน | | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง | 1.จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 1 ครั้ง  2.จัดประกวดคลิปวีดิโอ จำนวน 1 ครั้ง | 1.จังหวัดตรังมีแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม  2.สื่อสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน  3.เด็กและเยาวชนมีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการบริโภคข้อมูลข่าวสาร | 73,000.- |  | / | / |  |  |

-๔1-

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม**

-๔๒-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..2562** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส1** | **ไตรมาส2** | **ไตรมาส3** | **ไตรมาส4** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.61)** | **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **(เม.ย.-มิ.ย.62)** | **(ก.ค.-ก.ย.62)** |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการขับเคลื่อนคุณธรรมในทุก ภาคส่วน** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม | เพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดลุ่มน้ำสำคัญมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดเก็บข้อมูล ในการวางแผนเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในแม่น้ำสายสำคัญ | | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง | สถานประกอบการนำระบ  บธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาใช้ในสถานประกอบการและผ่านเกณฑ์มาตรฐานรายใหม่ จำนวน 2 ราย | สถานประกอบการมีแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม | 51,000.- |  | / | / |  |  |
| 2.โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนสถานประกอบการและส่วนราชการในรูปแบบเครือข่ายในการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากการ | |  |  |  | 85,500.- |  | / | / |  |  |

-๔๓-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..2562** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส1** | **ไตรมาส2** | **ไตรมาส3** | **ไตรมาส4** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.61)** | **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **(เม.ย.-มิ.ย.62)** | **(ก.ค.-ก.ย.62)** |  |
|  | ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อลดข้อร้องเรียนซ้ำซากจากปัญหาผลกระทบด้านมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม | | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง | 2 กลุ่ม/  10 คน | เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดตรังได้รับการพัฒนาในการเฝ้าระวังมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
| 3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว | 1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่การเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  2.เพื่อพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการให้ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้น | | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง | สถานประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวและได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 จำนวน 5 ราย | เพื่อให้ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการอุตสาหกรรมได้รับความเป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมและความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม | 3,000.- |  | / | / |  |  |
| 4.โครงการโรงงานทั่วไทยร่วมใจต้านยาเสพติดจังหวัดตรัง | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมิให้แพร่ระบาดในโรงงาน | | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง | สถานประกอบการ จำนวน 10 โรง | สถานประกอบการตามเป้าหมายห่างไกลยาเสพติด | - |  | / | / |  |  |

-๔๔-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..2562** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส1** | **ไตรมาส2** | **ไตรมาส3** | **ไตรมาส4** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.61)** | **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **(เม.ย.-มิ.ย.62)** | **(ก.ค.-ก.ย.62)** |  |
| 5.การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดตรัง | เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง | ประชุม 2 ครั้ง/ปี |  | 50,000.- | / |  | / |  |  |
| 6.การสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม | เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง | 225 ราย | ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น | 450,000.- |  | / | /- | /- |  |
| 7.การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองเด็ก | -ให้การช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากลำบาก  -งบประมาณสนับสนุนโครงการสู่พื้นที่ | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง | ประชุม 3 ครั้ง/ปี |  | 321,000.-  150,000.-  200,000.- | / | / | / |  |  |
| 8.ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจประจำจังหวัด | เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง |  |  |  |  | / | / | / |  |
| 9.รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบและขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว | เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง | 10 ครั้ง |  | 45,000 | / | / | / | / |  |

-๔๕-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..2562** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส1** | **ไตรมาส2** | **ไตรมาส3** | **ไตรมาส4** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.61)** | **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **(เม.ย.-มิ.ย.62)** | **(ก.ค.-ก.ย.62)** |  |
| 10.เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก | เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง | 85 ราย | ครอบครัวผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือและสามารถบรรเทาความเดือดร้อน | 170,000.- |  | / |  |  |  |
| 11.สนับสนุนการจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี | เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดการศพตามประเพณีให้ผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรมและมีฐานะยากจน | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง | 10 ราย | ครอบครัวผุ้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือ | 20,000.- | / | / | / | / |  |

-๔๖-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..2562** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส1** | **ไตรมาส2** | **ไตรมาส3** | **ไตรมาส4** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.61)** | **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **(เม.ย.-มิ.ย.62)** | **(ก.ค.-ก.ย.62)** |  |
| **กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.โครงการประชุมสัญจรและเยี่ยมหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1.เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน  2.เพื่อติดตามงานและรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการทำงาน  3.เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน  4.เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์หรือร่วมแก้ไขปัญหาในการทำงาน  5.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี  6.เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร | | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง |  | สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ระหว่างหน่วยงานในสังกัด | 40,000.- |  | / | / | /- |  |

-๔๗-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..2562** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส1** | **ไตรมาส2** | **ไตรมาส3** | **ไตรมาส4** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.61)** | **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **(เม.ย.-มิ.ย.62)** | **(ก.ค.-ก.ย.62)** |  |
| 2.โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร | เพื่อส่งเสริมให้วัด/ศาสนสถาน เป็นศูนย์การเรียนหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ขับเคลื่อนนำพลัง บวร ร่วมสร้างชุมชนคุณธรรม | | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง | -ชุมชนคุณธรรม จำนวน 5 แห่ง  -โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง | วัด ศาสนสถาน เป็นศูนย์การเรียนหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งชุมชนสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและภูมิปัญญาของท้องถิ่น | 30,000.- | / | / | / | / |  |
| 3.โครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ในชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติภูมิปัญญาพื้นบ้านในท้องถิ่นของตนเอง | | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง | พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จำนวน 2 แห่ง | นักเรียน เยาวชน ในชุมชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านในท้องถิ่นของตนเองและได้รับความรู้จากสื่อวีดิทัศน์ แผ่นพับ จากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ | 146,000.- | / | / | / | / |  |

-๔๘-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..2562** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส1** | **ไตรมาส2** | **ไตรมาส3** | **ไตรมาส4** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.61)** | **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **(เม.ย.-มิ.ย.62)** | **(ก.ค.-ก.ย.62)** |  |
| **กลยุทธ์ที่ 3**  **ใช้วัฒนธรรมไทยเป็นฐานในการเสริมสร้างคุณธรรม** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 | เพื่อให้ศาสนสถานเป็นศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนพึ่งพาตนเอง พอมี พอกิน พอใช้ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ศาสนิกชนปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ | | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง | ศาสนสถาน จำนวน 9 แห่ง | ศาสนสถานตามโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทางศาสนา สร้างความสมัครสมานสามัคคี ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข สังคมสงบร่มเย็น | 180,000.- | / | / | / | / |  |

-๔๙-

**ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริมให้จังหวัดตรังเป็นเมืองคุณธรรม**

-๕๐-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..2562** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส1** | **ไตรมาส2** | **ไตรมาส3** | **ไตรมาส4** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.61)** | **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **(เม.ย.-มิ.ย.62)** | **(ก.ค.-ก.ย.62)** |  |
| **ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริมให้นครศรีธรรมราชเป็นเมืองคุณธรรม** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนใจจังหวัดในด้านการอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี วินัยดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อประเทศชาติและประชาคมโลก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.กิจกรรมเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน | เด็ก เยาวชน ประชาชนตระหนักในคุณค่าแห่งวิถีชาวพุทธที่ดีงาม มีความสุขในชีวิตด้วยการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา | 27,000.- |  | / |  |  |  |
| 2.กิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน | เด็ก เยาวชน และประชาชนตระหนักในคุณค่าแห่งประเพณีไทย ร่วมสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่คู่สังคมสืบไป | 100,000.- |  |  | / |  |  |

-๕๑-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..2562** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส1** | **ไตรมาส2** | **ไตรมาส3** | **ไตรมาส4** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.61)** | **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **(เม.ย.-มิ.ย.62)** | **(ก.ค.-ก.ย.62)** |  |
| 3.กิจกรรมวันวิสาขบูชา | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน | เด็ก เยาวชน ประชาชนตระหนักในคุณค่าแห่งวิถีชาวพุทธที่ดีงาม มีความสุขในชีวิตด้วยการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา | 30,000.- |  |  | / |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔.กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง | | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน | เด็ก เยาวชน ประชาชนตระหนักในคุณค่าแห่งวิถีชาวพุทธที่ดีงาม มีความสุขในชีวิตด้วยการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา | 20,000.- |  |  |  | / |  |
| ๕.โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ | 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ในการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ | | พัฒนาบุคลากรทุกคนในสังกัด จำนวน ๖๕ คน | บุคลากรทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนา  องค์กรคุณธรรม มี | 446,650.- |  | / | / | / |  |

-๕๒-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..2562** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส1** | **ไตรมาส2** | **ไตรมาส3** | **ไตรมาส4** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.61)** | **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **(เม.ย.-มิ.ย.62)** | **(ก.ค.-ก.ย.62)** |  |
|  | 2.เพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรม  ๓.เพื่อจัดทำคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กร กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของบุคลากรในองค์กร  ๔.เพื่อรณรงค์และสนับสนุนบุคลากรในองค์กรร่วมทำความดี “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ในองค์กร |  |  | คุณลักษณ์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กร |  |  |  |  |  |  |

-๕๓-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์**  **ของโครงการ** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้** | **ปีงบประมาณ ปี พ..2562** | | | |  |
| **ผลลัพธ์** | **ผลลัพธ์** | **ไตรมาส1** | **ไตรมาส2** | **ไตรมาส3** | **ไตรมาส4** | **หมายเหตุ** |
| **เชิงปริมาณ** | **เชิงคุณภาพ** | **(ต.ค.-ธ.ค.61)** | **(ม.ค.-มี.ค.62)** | **(เม.ย.-มิ.ย.62)** | **(ก.ค.-ก.ย.62)** |  |
| ๖.โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด | 1.เพื่อจัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด  2.เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง | 1.จัดประชุม จำนวน 2 ครั้ง มีคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 45 คน  2.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน | 1.คณะ  อนุกรรมการได้นำเสนอโครงการกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯ  2.คณะ  อนุกรรมการได้  ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  3.ชาวจังหวัดตรังได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรมนำการพัฒนา และได้ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในภาพรวมระดับจังหวัด | 50,000.- |  | / | / |  |  |