การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ประจำปี ๒๕๖๒

๑. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรางฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่๘ วางระบบรางฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในภาควิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านคุณธรรม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ ๕ ใช้มาตรการทางด้านการเงินและการคลังในการส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม

๒. แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม  ๔  ประการ  คือ  พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการ ๓ ประสาน เตรียมความพร้อมรับกรตรวจสอบบัญชี | ประชุมเตรียมชี้แจงบทบาท ห้าที่ และสิ่งที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรต้องทราบ และจัดทำบัญชีเพื่อให้สามารถตรวจสอบบัญชีประจำได้อย่างถูกต้อง | จ.ลำพูน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการอบรมสมาชิกสหกรณ์ | อบรมให้ความรู้แก้สมาชิกเกี่ยวกับการหน้าที่สมาชิกและการทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ | จ.ลำพูน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการสร้างความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ | สอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์เพื่อความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ | จ.ลำพูน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(๑) แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมด้าน  	 พอเพียง     วินัย       สุจริต         จิตอาสา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ | สอนแนะ/ติดตามการจัดทำบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร | สอนแนะ/ติดตามการจัดทำบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด | จ.ลำพูน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | กับกับดูแลสหกรณ์ภาคเอกชน | กำกับสหกรณ์ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อตรวจสอบมาตรฐานของสหกรณ์ โดยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประชุมใหญ่ และกำกับมาตรฐานบัญชีตามแผนงานที่วางไว้ | จ.ลำพูน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | จ.ลำพูน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันรับมอบทรัพย์สิน รวมทั้งรายงานการชำระบัญชีและรายการย่อของบัญชีที่ชำระ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่ชำระบัญชี | จ.ลำพูน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๘ | สอนแนะการจัดทำบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน | สอนแนะการจัดทำบัญชีและงบการเงินกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินได้สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน | จ.ลำพูน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | อบรมบัญชีอาสา | อบรมครูบัญชีอาสา เพื่อทำหน้าที่สอนแนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ แก่เกษตรกรทั่วไป | จ.ลำพูน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | สอนแนะ/ติดตามการจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรทั่วไป | สอนแนะ/ติดตามการทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | จ.ลำพูน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | สอนแนะ/ตรวจสอบการจัดทำบัญชีโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | สอนแนะ/ตรวจสอบการจัดทำบัญชีโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | จ.ลำพูน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๒ | โครงการประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน) | กำหนดนโยบาย และรายงานผลการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓ | โครงการลดการใช้กระดาษ | กำหนดนโยบายการลดการใช้กระดาษ ร่วมปฏิบัติตามนโยบายและรายงานผลการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ | โครงการประหยัดค่าไปรษณีย์กร ค่าโทรศัพท์ | กำหนดนโยบายการประหยัดค่าไปรษณีย์กร ค่าโทรศัพท์ ร่วมปฏิบัติตามนโยบายและรายงานผลการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๕ | พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรในสำนักงาน | พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรในสำนักงาน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรับฟังจากการถ่ายทอดทางไกล (Web Conference) จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และการถ่ายทอดโดยการสอนงานแบบพี่สอนน้อง (Unit School) ในการประชุมประจำเดือน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๖ | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสำนักงาน | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสำนักงาน เช่น ให้ความรู้แก่บุคลากรในสำนักงานด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๗ | กิจกรรม ๕ ส. | จัดกิจกรรม ๕ ส. ในสำนักงาน เพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างบรรยากาศที่ดีในในการปฏิบัติงาน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๘ | จัดนิทรรศการส่งเสริมการจัดทำบัญชี | จัดนิทรรศการส่งเสริมการจัดทำบัญชี ใช้บัญชีเพื่อการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย เพื่อนำไปสู่การออม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่,งานบำบัดทุกข์-บำรุงสุข และงานอื่นๆ ตามที่จังหวัดจัดขึ้น | จ.ลำพูน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๙ | ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในจังหวัดลำพูน | เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่จังหวัดให้มีการจัดทำขึ้นตามโอกาสต่างๆ | จ.ลำพูน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๐ | เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัด | เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัด เช่น กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมตามประเพณี โครงการต่าง ๆ เป็นต้น | จ.ลำพูน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๑ | เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด | เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด เช่น คณะกรรมการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล คณะกรรมการตามภาระกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | จ.ลำพูน | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |