การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๒

๑. ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ : วางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  	- เพื่อวางรากฐานแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมให้แก่สังคมในทุกภาคส่วน

- เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนในการดำรงชีวิต ประกอบสัมมาอาชีพ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข มั่นคง และ

ยั่งยืน ( Sustainable Development )

- เพื่อสืบสานความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๒. แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม  ๔  ประการ  คือ  พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา

(๑) แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมด้าน  	 พอเพียง     วินัย       สุจริต        จิตอาสา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการจัดบริการสวัสดิการเงินสงเคราะห์และพื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน | ผลผลิต ๑.๑ เงินสงเคราะห์และพื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ๑. อปท./เครือข่าย ยื่นเรื่องขอรับบริการยังพมจ. ๒. พมจ. ตรวจสอบเอกสารตามหลักเกณฑ์ของ พก. ๓. ทำหนังสือเบิกเงินสงเคราะห์ฯ/แจ้ง อปท.นำคนพิการมารับเงินสงเคราะห์พื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ๔. ติดตามผลการช่วยเหลือ | จังหวัดลำพูน | สนง.พมจ.ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ๑.๒ การสนับสนุนกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ ๑. อปท./เครือข่าย ยื่นเรื่องขอรับบริการยังพมจ. ๒. พมจ. ตรวจสอบเอกสารตามหลักเกณฑ์ของพก. ๓. พมจ.ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ละที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔. มอบเครื่องมือสำหรับช่วยคนพิการในพื้นที่ ๕. ติดตามผลใช้กายอุปกรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑และฉบับเพิ่มเติมแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง | ผลผลิต ๑. วางแผน/จัดทำหลักสูตรกาอบรม ๒. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/กลุ่มเป้าหมาย ๓. ดำเนินการตามโครงการ ๔. จัดทำแบบประเมินความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ รวมถึงแบบประเมินความพึงพอใจ ๕. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการของโครงการ | จังหวัดลำพูน | สนง.พมจ.ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ | โครงการสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด | ผลผลิต ๑. จัดกิจกรรมสมัชชาครอบครัวขับเคลื่อนงานสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ๒. กิจกรรมการประเมินสถานการณ์ครอบครัว | จังหวัดลำพูน | สนง.พมจ.ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการพัฒนาระบบงานของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดลำพูน | ๑. สนับสนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ มีกระบวนงานในการติดตาม/คุ้มครอง ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอย่างทันท่วงที ๒. สนับสนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ มีแนวทางการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อลดความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การกระทำความรุนแรงในครอบครัว ๓. สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการฯ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินงาน ๔. การประสานงานเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ๕. งานติดตามและพัฒนาระบบการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการฯระดับพื้นที่ | จังหวัดลำพูน | สนง.พมจ.ลำพูน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | ๕.๑ สำรวจข้อมูล สถิติ ผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ในพื้นที่ ๕.๒. สรุปข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ ๕.๓. เสนอโรงการต่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเพื่อดำเนินงาน ทบทวนบทบาทภารกิจ และพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |