**แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

**สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

 **ชื่อจังหวัด** ตาก **สถานที่ตั้ง** ๓ ถนนกิตติขจร ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

 **ชื่อผู้ประสานงาน** น.ส.อ้อมอรุณ คำแสน  **นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ โทร. ๐๘๑- ๘๗๔๒๕๔๐**

 **ข้อมูลพื้นฐาน**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่ออำเภอ****ที่จะดำเนินการ****ในปีงบประมาณ** **พ.ศ. ๒๕๖๒** | **จำนวนหน่วยปกครองจังหวัดที่จะเป็นพื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒** |
| **อบจ.** | **ตำบล** | **หมู่บ้าน** | **ชุมชน** | **เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล** | **อบต.** | **ครัวเรือน** | **ประชากร** |
| ๑. เมืองตาก | ๑๔ | - | - | - | ๔ | - | ๓๕,๑๕๖ | ๙๙,๒๔๙ |
| ๒.แม่สอด | - | - | - | - | - | - | ๔๕,๗๒๘ | ๑๒๐,๐๒๓ |
| **รวม** | ๑๔ | - | - | - | - | - | ๘๐,๘๘๐ | ๒๑๙,๒๗๒ |

**จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๗๔ โครงการ**

**จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ......................-.....................................บาท**

* จากงบปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการจำนวน .........................-........................................บาท
* จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน .......................................-.........................................บาท

**เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

* จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม ๕๐๐,๐๐๐ คน
* จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๕๐ แห่ง
* จำนวนหน่วยงาน/องค์กรภายในจังหวัด ที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 ๑๕๐ แห่ง

* จำนวนบุคลากรและประชาชนภายในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๓๖๐,๐๐๐ คน
* จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในจังหวัด ๑๒๘ + .... แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ ๑๒ เดือน

- ๒ –

**ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด**

* จังหวัดตากมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคุณธรรมและจริยธรรมส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดตาก

 มีความเจริญทางด้านจิตใจ

* ประชากรในจังหวัดตากได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
* ช่วยลดปัญหาทางสังคมและอาชญากรรม
* จังหวัดตากมีการสร้างเครือข่ายคุณธรรมที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดตากเป็นจังหวัดคุณธรรม

- ๓ –

**รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๑) ยุทธศาสตร์ ๑ ๑.๑ กลยุทธ์ ๒ ๑.๒ โครงการ เข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ |  ๑. เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนา มาประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ๒. เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ๓. เพื่อจรรโลงสังคมให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้มิติทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน  | สนง.วธจ.ตาก | เด็ก เยาวชน ประชาชนและหน่วยงานราชการเข้าร่วมโครงการ จำนวน๓,๐๐๐ คน | เด็ก เยาวชน ประชาชนและหน่วยงานราชการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ | ๕,๐๐๐ บาท | ๒,๐๐๐ บาท | ๑,๐๐๐ บาท | - | ๒,๐๐๐ บาท |  |
| ๒) ยุทธศาสตร์ ๑ ๒.๑ กลยุทธ์ ๒ ๒.๒ โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน |  ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้หลักธรรมของศาสนา และสามารถถ่ายทอดให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ และเผยแพร่ ๒. เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ๓. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถในการบรรยายธรรม ตลอดจนเป็นการฝึกทักษะด้านการพูดต่อสาธารณชน  | สนง.วธจ.ตาก | เด็ก นักเรียนเยาวชน ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ รูป | เด็ก นักเรียนเยาวชน ประชาชนน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต สร้างสังคมสันติสุข | ๕๐,๐๐๐ บาท | - | - | ๕๐,๐๐๐ บาท | - |  |

- ๔ -

| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๓) ยุทธศาสตร์ ๑ ๓.๑ กลยุทธ์ ๒ ๓.๒ โครงการ ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ | ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนและครูในโรงเรียนมีการสวดมนต์ไหว้พระทั้งโรงเรียน อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน ๒. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีในสังคม  | สนง.วธจ.ตาก | เด็ก นักเรียนเยาวชน ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ รูป | ประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต สร้างสังคมสันติสุข |  |  |  |  |  |  |
| ๔) ยุทธศาสตร์ ๑ ๔.๑ กลยุทธ์ ๒ ๔.๒ โครงการ จัดงานสัปดาห์ "มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา" |  | สนง.วธจ.ตาก | พุทธศาสนิก ชนชาวไทยและชาวเมียนมา จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน | พุทธศาสนิก ชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในมิติศาสนาและประพฤติตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า | ๕๐,๐๐๐ บาท | - | - | ๕๐,๐๐๐ บาท | - |  |
| ๕) ยุทธศาสตร์ ๑ ๕.๑ กลยุทธ์ ๒ ๕.๒ โครงการ จัดงานสัปดาห์ "วิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชาอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา" |  | สนง.วธจ.ตาก | พุทธศาสนิก ชนชาวไทยและชาวเมียนมา จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน | พุทธศาสนิก ชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในมิติศาสนาและประพฤติตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า | ๕๐,๐๐๐ บาท | - | - | - | ๕๐,๐๐๐ บาท |  |

- ๕ -

| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๖) ยุทธศาสตร์ ๑ ๖.๑ กลยุทธ์ ๒ ๖.๒ โครงการจัดงานสัปดาห์ "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา" |  | สนง.วธจ.ตาก | พุทธศาสนิก ชนชาวไทยและชาวเมียนมา จำนวน ๕,๐๐๐ คน | พุทธศาสนิก ชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในมิติศาสนาและประพฤติตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า | ๕๐,๐๐๐ บาท | - | **-** | **-** | **-** |  |
| ๗) ยุทธศาสตร์ ๓ ๗.๑ กลยุทธ์ ๒ ๗.๒ โครงการ การดำเนินงาน ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด  |  | สนง.วธจ.ตาก | จัดประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะทำงานระดับจังหวัด จำนวน ๒ ครั้ง  | เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดตาก | ๕๐,๐๐๐ บาท | - | ๑๐,๐๐๐ บาท | ๒๐,๐๐๐ บาท | ๒๐,๐๐๐ บาท |  |
| ๘) ยุทธศาสตร์ ๑ ๘.๑ กลยุทธ์ ๒ ๘.๒ โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา จังหวัดตาก |  | สนง.วธจ.ตาก | พระสงฆ์ ข้าราชการ นักเรียน พ่อค้าและประชาชนในจังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑,๕๐๐ คน | พุทธศาสนิก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในมิติศาสนาและประพฤติตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า | ๓๐,๐๐๐ บาท | - | **-** | ๓๐,๐๐๐ บาท | **-** |  |

- ๖ -

| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๙) ยุทธศาสตร์ ๑ ๙.๑ กลยุทธ์ ๒ ๙.๒ โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา จังหวัดตาก |  | สนง.วธจ.ตาก | พระสงฆ์ ข้าราชการ นักเรียน พ่อค้าและประชาชนในจังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑,๕๐๐ คน | พุทธศาสนิก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในมิติศาสนาและประพฤติตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า | ๓๐,๐๐๐ บาท | - | - | ๓๐,๐๐๐ บาท | - |  |
| ๑๐) ยุทธศาสตร์ ๑ ๑๐.๑ กลยุทธ์ ๒ ๑๐.๒ โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดตาก |  | สนง.วธจ.ตาก | พระสงฆ์ ข้าราชการ นักเรียน พ่อค้าและประชาชนในจังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑,๕๐๐ คน | พุทธศาสนิก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในมิติศาสนาและประพฤติตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า | ๓๐,๐๐๐ บาท | - | - | ๓๐,๐๐๐ บาท | - |  |
| ๑๑) ยุทธศาสตร์ ๑ ๑๑.๑ กลยุทธ์ ๒ ๑๑.๒ โครงการศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด  |  | สนง.วธจ.ตาก | เด็ก เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามจำนวน ๑๕๐ คน | เด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นแก่นแท้ของศาสนา | ๒๐,๐๐๐ บาท | - | **-** | ๒๐,๐๐๐ บาท | **-** |  |

- ๗ -

| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๑๒) ยุทธศาสตร์ ๑ ๑๒.๑ กลยุทธ์ ๒  ๑๒.๒ โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | ๑. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการอบรม ปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้วัด สถานศึกษา นำหลักธรรมทางศาสนาไปพัฒนาเด็กเยาวชน และประชาชนให้เกิดการนำไปสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ๓.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด สถานศึกษา โรงเรียน ราชการ และชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชน  | สนง.วธจ.ตาก | เด็ก เยาวชนนักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน แห่งละ ๑๐๐ คน | เด็ก เยาวชนนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ได้น้อมนำหลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต สร้างสังคมสันติสุข สังคมเอื้ออาทร และปรองดองสมานฉันท์ | ๑๐๐,๐๐๐ บาท | - | **-** | ๔๐,๐๐๐ บาท | ๓๐,๐๐๐ บาท |  |
| ๑๓) ยุทธศาสตร์ ๓ ๑๓.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑๓.๒ โครงการ ลานธรรม ลานวิถีไทย | ๑. เพื่อให้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. เพื่อส่งเสริมให้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม ๓. เพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนาได้ใกล้ชิดศาสนาและปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา  | สนง.วธจ.ตาก | จังหวัดตากมีศาสนสถานที่เข้าร่วมโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย จำนวน ๑๐ แห่ง | ศานสถาน ในจังหวัดตากได้จัดกิจกรรม ที่น้อมนำคำสอนของแต่ละศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เพื่อสร้างความสามัคคีและสร้ายรายได้ในชุมชน | ๒๑๐,๐๐๐ บาท | - | ๒๐๐,๐๐๐ บาท | ๑๐,๐๐๐ บาท | **-** |  |

- ๘ -

| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๑๔) ยุทธศาสตร์ ๓ ๑๔.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑๔.๒ โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร | ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักธรรมของศาสนาไปปฏิบัติ ๒. เพื่อส่งเสริมให้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย | สนง.วธจ.ตาก | จังหวัดตากมีชุมชนคุณธรรมที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙ อำเภอ | ชุมชนคุณธรรมจังหวัดตากได้ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม พัฒนาต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทำให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | ๕๕,๐๐๐ บาท | - | - | ๓๐,๐๐๐ บาท | ๒๕,๐๐๐ บาท |  |
| ๑๕) ยุทธศาสตร์ ๓  ๑๕.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑๕.๒ โครงการชุมชนคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักธรรมของศาสนาไปปฏิบัติ ๒. เพื่อส่งเสริมให้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย  | สนง.วธจ.ตาก | จังหวัดตากมีชุมชนคุณธรรมที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙ อำเภอ ๑๒๘ แห่ง | ชุมชนคุณธรรมจังหวัดตากได้ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาเศราฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม พัฒนาต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทำให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน |  - | - | **-** | **-** | **-** |  |

- ๙ -

| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๑๖) ยุทธศาสตร์ ๑๖.๑ กลยุทธ์ ๑ ๑๖.๒ โครงการ ๒สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ |  | สนง.วธจ.ตาก | เด็ก นักเรียนเยาวชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐๐ คน | เด็ก นักเรียนเยาวชน มีสติ ปัญญา มีความประพฤติ มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบร่วมกัน กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องและดีงาม | ๓๙,๒๐๐ บาท | - | - | ๓๙,๒๐๐ บาท | - |  |
| ๑๗) ยุทธศาสตร์ ๑ ๔.๑ กลยุทธ์ ๒ ๔.๒ โครงการประกวดบรรยายธรรม |  | สนง.วธจ.ตาก | เด็ก นักเรียนเยาวชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน | เด็ก นักเรียนเยาวชน มีสติ ปัญญา มีความประพฤติ มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบร่วมกัน กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องและดีงาม | ๑๐,๐๐๐ บาท | - | - | ๑๐,๐๐๐ บาท | - |  |
| ๑๘) ยุทธศาสตร์ ๑ ๑๘.๑ กลยุทธ์ ๒ ๑๘.๒ โครงการ  ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ |  | สนง.วธจ.ตาก | พุทธศาสนิก ชนชาวไทยและชาวเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕,๐๐๐ คน |  | ๕๐,๐๐๐ บาท | -- | ๕๐,๐๐๐ บาท | - | - |  |

- ๑๐ -

| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
|  |  |  |  | พุทธศาสนิก ชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสิริมงคลให้แก่ตรเองและครอบครัว และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิถีทางพุทธศาสนาของทั้งสองประเทศ |  |  |  |  |  |  |
| ๑๙) ยุทธศาสตร์ ๑ ๔.๑ กลยุทธ์ ๒ ๔.๒ โครงการ สวดมนต์ข้ามปีอาเซียนและนานาชาติ |  | สนง.วธจ.ตาก | พุทธศาสนิก ชนชาวไทยและชาวเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕,๐๐๐ คน | พุทธศาสนิก ชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสิริมงคลให้แก่ตรเองและครอบครัว และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิถีทางพุทธศาสนาของทั้งสองประเทศ | ๕๐,๐๐๐ บาท | - | ๕๐,๐๐๐ บาท |  |  |  |
| ๒๐) ยุทธศาสตร์ ๔ ๔.๑ กลยุทธ์ ๑ ๔.๒ กิจกรรม  การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก) |  | สนง.วธจ.ตาก | บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก จำนวน ๒๕ คนได้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต ติตอาสา” | บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ได้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต ติตอาสา” ขับเคลื่อนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดตาก | - |  |  |  |  |  |

- ๑๑ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๒๑) ยุทธศาสตร์ ๒  ๒๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๒๑.๒ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตสำหรับหน่วยงานภาครัฐ | ๑.เพื่อลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดอันเกิดจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทาธิภาพ ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของภาคคราชการ๓. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้ป็นไปตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้อย่างถูกต้องและภายในกำหนดระยะเวลา | สำนักงานคลังจังหวัดตาก | บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้เป็นไปตามพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ | **-** |  | **/** |  |  |  |
| ๒๒) ยุทธศาสตร์ ๒๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๒๑.๒ โครงการ ๒ ๑. โครงการส่งเสริมระพุทธศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  | ๑.เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน ได้เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมของพระพุทธศาสนาในรูปแบบกิจกรรมการบรรยายธรรม และสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ถวายเป็นพุทธบูชา๒. เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้ และเห็นความสำคัญของวันสำคัญทางพุทธศาสนา นำหลักคุณธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ | สพป.ตาก ๒ | - นักเรียนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๒จำนวน ๔๒๕ คนทั้ง ๕ อำเภอ**-** นักเรียน ครู ผู้บริหารเครือข่ายโรงเรียน ๑๓ กลุ่มโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา | - นักเรียนได้เรียนรู้ และเห็นความสำคัญของวันสำคัญทางพุทธศาสนาจนเกิดคุณธรรมจริยธรรม เกิดอัตลักษณ์ในชุมชนที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้ | - |  |  |  |  |  |

- ๑๒ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
|  | โดยใช้หลัก องค์กร บ้าน วัด โรงเรียน“ อ บ ว ร ”เครือข่ายวัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด |  |  | - นักเรียน ครู ผู้บริหารนำหลักคุณธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ |  | / | / | / | / |  |
| ๒๓) ยุทธศาสตร์ ๔ ๒๓.๑ กลยุทธ์ ๑ ๒๒.๒ โครงการ พัฒนาผู้นำองค์กรคุณธรรม สู่การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม | ๑. เพื่อพัฒนาข้าราชการ บุคลากร สู่ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)๒. เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ๓.เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรมระหว่าง สพป ตาก เขต ๒ ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดตาก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดความยั่งยืน  | สพป.ตาก ๒ | ๑.พัฒนาผู้บริหารกลุ่มงาน ๗ กลุ่มงาน๒.พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนทั้ง ๖๗ โรงเรียน๓.พัฒนางานเครือข่ายองค์กรคุณธรรมระหว่างสำนักงานเขตกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดตาก | ๑. ผู้บริหารกลุ่มงาน ๗ กลุ่มงาน มีการใช้หลักปฏิบัติงานยึดหลักคุณธรรมในการบริหาร๒. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผู้นำใช้ศาสตร์พระราชาในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ๓.พัฒนางานเครือข่ายองค์กรคุณธรรมระหว่างสำนักงานเขตกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดตาก |  | / | / | / | / | พัฒนาองค์กรคุณภาพดาว ๑ ดาว ๒ ดาว ๓ ดาว ๔ ดาว ๕ ดาว |

- ๑๓ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๒๔) ยุทธศาสตร์ ๓ ๒๔.๑ กลยุทธ์ ๑ ๒๔.๒ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. | ๑. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ยึดมั่นด้วยคุณธรรม สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สร้างชุมชนให้เป็นองค์กรคุณธรรมที่แท้จริง๒. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมขับเคลื่อนองค์กรสถานศึกษาด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม สร้างคนดีให้สังคม | สพป.ตาก ๒ | ๑. พัฒนานักเรียนทั้ง ๑๑๗ โรงเรียนที่เข้าโครงการ๒.โรงเรียนได้รับการอบรมการทำโครงงานคุณธรรมทั้ง ๑๑๗ โรงเรียน | ๑. ครู ผู้บริหารและนักเรียน มีความตระหนักด้านคุณธรรม ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบ๒. โรงเรียนสามารถสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยโครงงานคุณธรรมทุกระดับชั้น ทุกโรงเรียน |  | / | / | / | / | กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม |
| ๒๕) ยุทธศาสตร์ ๔ ๒๕.๑ กลยุทธ์ ๑ ๒๕.๒ โครงการพัฒนาทีมงานภายใต้การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานและร่วมสานสร้างวัฒนธรรมในองค์กร | ๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการทำงานเป็นทีมตลอดจนสานสร้างและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม ๕ ส และสามารถนำไปใช้ประโยขน์ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม๓. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำหลักธรรมศีล ๕  | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก | บุคลากรและผู้เข้ารับการอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก จำนวน ๕๐ คน | ๑. เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก มีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการทำงานเป็นทีมตลอดจนสานสร้างและเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร |  |  |  |  |  | ระยะเวลา ๑ วัน ยังไม่ได้กำหนดวัน |

- ๑๔ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
|  | มาใช้ในการดำเรงชีวิตและการทำงาน ตลอดจนเพื่อลดความขัดแย้ง และเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก (ต่อ) |  | ๒.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม ๕ ส และสามารถนำไปใช้ประโยขน์ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำหลักธรรมศีล ๕ มาใช้ในการดำรงชีวิตและ การทำงาน ตลอดจนเพื่อลดความขัดแย้ง และเกิดความมั่นคงปลอดภัยในการทำงาน |  |  |  |  |  |  |
| ๒๖) ยุทธศาสตร์ ๒ ๒๖.๑ กลยุทธ์ ๒ ๒๖.๒ โครงการ โครงการสร้างจิตสาธาระณะ | ปลูกฝังให้บุคลกรในหน่วยงานรู้จักการให้บริการเพื่อสังคม | สำนักงานสถิติจังหวัดตาก | ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | บุคลากรในหน่วยงาน มีจิตสำนึกรู้จักการให้บริการ | - | / | / | / | / |  |

- ๑๕ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๒๗) ยุทธศาสตร์ ๒ ๒๗.๑ กลยุทธ์ ๒ ๒๗.๒ โครงการบอร์ดจริยธรรม | เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเด็นคุณธรรม จริยธรรม | สำนักงานสถิติจังหวัดตาก | ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรรับทราบการเผยแพร่ฯ | บุคลากรในหน่วยงาน มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม | - | / | / | / | / |  |
| ๒๘) ยุทธศาสตร์ ๑ ๒๘.๑ กลยุทธ์ ๒ ๒๘.๒ โครงการจัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก | ๑. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของคนในชุมชนบนพื้นที่สูง๒. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของพระธรรมจาริก การพัฒนาจิตใจและคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงตามแบบวิถีพุทธโดยใช้หลักพระพุทธศาสนา๓. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ ความรัก ความผูกพันระหว่างคนชุมชนบนพื้นที่สูกับพระพุทธศาสนา | ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๗๐ คน | ๑.ราษฎรบนพื้นที่สูงได้รับการส่งเสริมคุณะรรม จริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญบทบาท หน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบต่อชุมชน รวมทั้งกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆ ๒. ภารคีเครือข่ายในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจของพระธรรมจาริกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | - | / | / | / | / |  |

- ๑๖ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
|  |  | ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก |  | ราษฎรบนพื้นที่สูงตามวิถีพุทธโดยใช้หลักพระพุทธศานา๓. เกิดสัมพันธภาพที่ดีและความรัก ความผูกพันระหว่างคนในชุมชนบนพื้นที่สูง |  |  |  |  |  |  |
| ๒๙) ยุทธศาสตร์ ๓๒๙.๑ กลยุทธ์ ๑๒๙.๒ โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม | ๑. เพื่อตอบสนองนโยบายของสภาวิทยาลัยชุมชนตาก๒. เพื่อให้กลุ่มผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตากได้ดำเนินกิจกรรมคุณธรรมตามหลักของวัทยาลัยฯ๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตากเห็นความสำคัญของโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม | วิทยาลัยชุมชนตาก | กิจกรรมคุณธรรม จำนวน ๓ กิจกรรม(แยกตามกลุ่มผู้บริหาร ครุและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา) | ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตากมีผลการประเมินตามตัวชี้วัดกิจกรรมคุณธรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ | - | / | / | / | / |  |

- ๑๗ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๓๐) ยุทธศาสตร์ ๒ ๓๐.๑ กลยุทธ์ ๑ ๓๐.๒ โครงการโครงการสื่อสารด้านธรรมาภิบาล | เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ด้านธรรมาภิบาลให้กับพนักงานทุกคน | สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตาก | - | ๑. พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้และเข้าใจ นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน๒. เพื่อยกระดับองค์กรให้มีการกำกับที่ดี มีคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ | - |  |  |  |  | ๑ เม.ย.๖๒ ถึง ๓๑ มี.ค.๖๓ |
| ๓๑) ยุทธศาสตร์ ๑ ๓๑.๑ กลยุทธ์ ๒ ๓๑.๒ โครงการ ฝึกอบรมส่งเสริม ให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธในเขตพื้นที่จังหวัดตาก | ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนได้มีความรู้หลักการปฏิบัติด้านศาสนกิจของศาสนาพุทธ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเยาวชน  | กองการศึกษา อบจ.ตาก | ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐๐ คน | พุทธศาสนิกชน ประชาชนและเยาวชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดตากได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านพระพุทธศาสนา สามารถนำความรู้ทางธรรมะ ปใช้ในชีวิต ให้เกิดประโยชน์ความสมานฉันท์ ความสามัคคี ความสงบสุขและสังคมที่เข้มแข็ง | - |  |  |  |  | รุ่น ๑ เดือนมิถุนายนรุ่น ๒ เดือนกรกฎาคม |

- ๑๘ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๓๒) ยุทธศาสตร์ ๑ ๓๒.๑ กลยุทธ์ ๒ ๓๒.๒ โครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ ด้านการปฏิบัติ ตามหลักศาสนาอิสลาม ในเขตพื้นที่ จังหวัดตาก | ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนได้มีความรู้หลักการปฏิบัติด้านศาสนกิจของศาสนาอิสลาม๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรร่วมของประชาชนและเยาวชน | กองการศึกษา อบจ.ตาก | เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕๐ คน | ประชาชนและเยาวชนทั่วไปในเขตจังหวัดตากมีความรู้ความเข้าใจ และความเข้าใจทางด้านพระพุทธศาสนา สามารถนำความรู้ทางธรรมะ ไปใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์ความสมานฉันท์ ความสามัคคี ความสงบสุขและสังคมที่เข้มแข็ง | - |  |  | / |  | เดือนเมษายน |
| ๓๓) ยุทธศาสตร์ ๑ ๓๓.๑ กลยุทธ์ ๒ ๓๓.๒ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต์ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก  | ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนได้มีความรู้หลักการปฏิบัติด้านศาสนกิจของศาสนาอิสลาม๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรร่วมของประชาชนและเยาวชน | กองการศึกษา อบจ.ตาก | เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๐ คน | ประชาชนและเยาวชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจตามหลักคำสอนที่สำคัญของศาสนาคริสต์และก่อให้เกิดความสามัคคีของหมู่คณะในการปฏิบัติตามหลักศาสนบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในสังคม | - | / |  |  |  | เดือนธันวาคม |

- ๑๙ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๓๔) ยุทธศาสตร์ ๑ ๓๔.๑ กลยุทธ์ ๒ ๓๔.๒ โครงการ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะพิธีกรรมทางด้านศาสนกิจ ในเขตพื้นที่ จังหวัดตาก  | ๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนได้มีความรู้หลักการปฏิบัติด้านศาสนกิจ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรร่วมของประชาชนและเยาวชน | กองการศึกษา อบจ.ตาก | เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๐ คน | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบ หลักการปฏิบัติและธรรมเนียมการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนารวมทั้งสามารถเผยแพร่ให้แก่ศาสนิกชนทั่วไปได้ | - |  | / |  |  | เดือนกุมภาพันธ์ |
| ๓๕) ยุทธศาสตร์ ๑ ๓๕.๑ กลยุทธ์ ๒ ๓๕.๒ โครงการ ๒.๕ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ ด้านธรรมศึกษาบาลีศึกษา ในเขต พื้นที่จังหวัดตาก  | ๑. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ศึกษาความรู้ธรรมศึกษา บาลีศึกษา พร้อมนำหลักธรรมมาเผยแพร่๒. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีธรรมในหมู่ประชาชนและเยาวชน๓. เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป | กองการศึกษา อบจ.ตาก | เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๐ คน | ประชาชนและเยาวชนทั่วไป มีความรู้และ ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมทั้งสามารถเผยแผ่ให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ | - |  | / |  |  | เดือนกุมภาพันธ์ |

- ๒๐ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๓๖) ยุทธศาสตร์ ๒ ๓๖.๑ กลยุทธ์ ๑ ๓๖.๒ โครงการ ปฐมนิเทศข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อบจ.ตาก | ๑. เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ทราบถึงนโยบายการบริหารงานของ อบจ.ตาก และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๒. เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ทราบถึงกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง | กองการเจ้าหน้าที่อบจ.ตาก | เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน | บุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่และที่รับโอนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกัระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรยุคใหม่และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร | - |  |  | / |  | เดือนมิถุนายน |
| ๓๗) ยุทธศาสตร์ ๒ ๓๗.๑ กลยุทธ์ ๑ ๓๗.๒ โครงการ  ฝึกอบรมด้าน คุณธรรม และจริยธรรม  ของบุคลากร  อบจ.ตาก | ๑. เพื่อให้บุคลากร อบจ.ตาก มีจิตสำนึก ค่านิยม ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมที่ดีต่อองค์กรหรือหน่วยงาน ภาครัฐ นำสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้แนวคิด และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพ | กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ตาก | เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน | บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีจิตสำนึกมีค่านิยม มีความประพฤติมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกันและ | - |  |  | / |  | เดือนมิถุนายน |

- ๒๑ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
|  | ทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง๓. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร อบจ.ตาก |  |  | ปราบปรามการทุจริตภาครัฐมากยิ่งขึ้น |  |  |  |  |  |  |
| ๓๘) ยุทธศาสตร์ ๒ ๓๘.๑ กลยุทธ์ ๑ ๓๘.๒ โครงการ  เสริมสร้าง  ศักยภาพ  การปฏิบัติงาน ของข้าราชการ  อบจ.ตาก  | ๑. เพื่อให้ข้าราชการ อบจ.ตาก มีความรู้ ความชำนาญเพิ่มมากขึ้นและพัฒนาตนเองไปสู่ความก้าวหน้า ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพของข้าราชการ อบจ.ตากให้มีสมรรถนะสูง พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ๓. เพื่อให้ข้าราชการ อบจ.ตาก ทุกระดับมีทัศนคติที่ดี ทุ่มเทและเสียสละเพื่อองค์กร๔. เพื่อทำให้การปฏิบัติของข้าราชการ อบจ.ตาก มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ตาก | เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน | ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีความรู้ ความชำนาญเพิ่มมากขึ้น พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกระดับมีทัศนคติที่ดี ทุ่มเทและเสียสละเพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จะทำให้การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีประสิทธิภาพและ | - |  |  |  |  |  |

- ๒๒ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
|  |  |  |  | ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น |  |  |  |  |  |  |
| ๓๙) ยุทธศาสตร์ ๒ ๓๙.๑ กลยุทธ์ ๑ ๓๙.๒ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างอบจ.ตาก  | ๑. เพื่อให้พนักงาน อบจ.ตาก มีความรู้ ความชำนาญเพิ่มมากขึ้นและพัฒนาตนเองไปสู่ความก้าวหน้า ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน อบจ.ตากให้มีสมรรถนะสูง พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ๓. เพื่อให้พนักงานจ้าง อบจ.ตาก ทุกระดับมีทัศนคติที่ดี ทุ่มเทและเสียสละเพื่อองค์กร๔. เพื่อทำให้การปฏิบัติของพนักงานจ้างอบจ.ตาก มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ตาก | เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๗๐ คน | พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีความรู้ ความชำนาญเพิ่มมากขึ้น พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกระดับมีทัศนคติที่ดี ทุ่มเทและเสียสละเพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จะทำให้การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น | - |  |  |  |  | เดือนมีนาคม |

- ๒๓ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๔๐) ยุทธศาสตร์ ๒ ๔๐.๑ กลยุทธ์ ๑ ๔๐.๒ โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงาน ของบุคลากร อบจ.ตาก  | ๑. เพื่อให้บุคลากร อบจ.ตาก มีความรู้และทักษะในการบริหารงาน รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์โดยการศึกษาดูงานนอกสถานที่๒. เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของบุคลากรอบจ.ตาก ให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล๓.เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของราษฎรนอกพื้นที่ | กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ตาก | เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๐ คน | บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้นำความรู้มาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น และมีความรักความสามัคคีในองค์กร |  |  |  |  |  | เดือนพฤษภาคม |
| ๔๑) ยุทธศาสตร์ ๒ ๔๑.๑ กลยุทธ์ ๑ ๔๑.๒ โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของ อบจ.ตาก   | ๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบจ. ให้กับบุคลกรอบจ.ตาก ๒. เพื่อให้บุคลากร อบจ.ตาก มีวินัยในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ป้องกันความผิดพลาดอันเกิดจากการปฏิบัติงาน๓. เพื่อนำองค์กรสู่การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน๔. เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ตาก | กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ตาก | เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐๐ คน | บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีวินัยในการปฏิบัติงาน ทำให้งานมีระสิทธิภาพคุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน |  |  |  |  |  | รุ่น ๑ เดือนธันวาคมรุ่น ๒ เดือนสิงหาคม |

- ๒๔ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๔๒) ยุทธศาสตร์ ๒ ๔๒.๑ กลยุทธ์ ๑ ๔๒.๒ โครงการ ฝึกอบรมและ  ศึกษาดูงาน ตามหลักกิจการ บ้านเมืองที่ดี  | ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขององค์กรทั้ง ๔๘ มาตรฐาน และด้านอื่นๆ๒. เพื่อสร้างระบบเตือนและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการส้รางความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป ยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของการทุจริตและประพฤติมิชอบ | สำนักงานปลัด | เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน | ๑.บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้รับคะแนนประเมินองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน |  |  |  |  |  | เดือนกุมภาพันธ์ |

- ๒๕ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๔๓) ยุทธศาสตร์ ๑ ๔๓.๑ กลยุทธ์ ๒ ๔๓.๒ โครงการสร้างจิตสำนึก ปกป้องสถาบัน ของชาติเพื่อสร้างความสมานฉันท์  | ๑. เพื่อสร้างความสมานฉันท์สามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย๒. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และการปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์๓. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้จารึกอยู่ในจิตใจของคนไทย๔. เพื่อปกป้องสถาบันของชาติให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของชาติมาก่อนส่วนตนหรือพวกพ้อง บนหลักการ "แตกแยกแต่ไม่แตกต่าง"๕. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ | สำนักงานปลัด | เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน | ประชาชน เห็นความสำคัญของการปกป้องสถาบันของชาติ ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของชาติมาก่อนส่วนตนหรือพวกพ้องและแสดงออกถึงคงามจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ |  |  |  |  |  | ยังไม่ได้กำหนดเวลาจัดกิจกรรม |

- ๒๖ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๔๔) ยุทธศาสตร์ ๑ ๔๔.๑ กลยุทธ์ ๒ ๔๔.๒ โครงการ สนุบสนุนการดำเนินงานลูกเสือชาวบ้านจังหวัดตาก เทิดไท้องค์ราชัน | ๑. เพื่อให้ผู้นำ/ผู้แทนลูกเสือชาวบ้านได้เข้าร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี๒. เพื่อให้สมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านได้รับธงประจำรุ่น เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจในการประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน๓. เพื่อให้สมาชิกลูกเสือชาวบ้านได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ซึ่งกันและกันและเป็นการประสานความสัมพันธ์อันจะเป็นการนำไปสู่การพัฒนาองค์กร๔. เพื่อฟื้นฟูกิจการลูกเสือชาวบ้าน กิจกรรมกฎ คำปฏิญาณและอุดมการณ์ ตลอดจนการเรียนรู้ร่วมกันในด้านวิชาการ หลักการต่างๆของกิจการลูกเสือชาวบ้าน รวมทั้งส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนะรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและรวมพลังแผ่นดินโดยประชาชน๕. เพื่อให้สมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านแล้ว ได้รับธงประจำรุ่น เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจในการประกอบกิจกรรมสาธารณาประโยชน์ร่วมกัน | สำนักงานปลัด | เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน | ผู้นำ ผู้บริหารและสมาชิกลูกเมือชาวบ้านจังหวัดตากเกิดความรักสมานสามัคคี มีจิตสำนึกในการเทิดทูนและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข |  |  |  |  |  | ยังไม่ได้กำหนดเวลาจัดกิจกรรม |

- ๒๗ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๔๕) ยุทธศาสตร์ ๓ ๔๕.๑ กลยุทธ์ ๑ ๔๕.๒ โครงการ โรงเรียนคุณธรรมนำปัญญา | ๒.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหาร ครู พี่เลี้ยง มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีและเป็นแบบอย่างให้กับเด็กพิการ และเด็กพิการมีคุณะรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์๒.๒ เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม “กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย”ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก | กลุ่มบริหารวิชาการศูนย์การศึกษาพิเศษ | - ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๒ คน- ข้าราชการครู จำนวน ๑๖ คน- พนักงานราชการ จำนวน ๑๒ คน- ครูอัตรจ้าง จำนวน ๓ คน- พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๒๔ คน- จ้างเหมาบริการ จำนวน ๔ คน- เด็กพิการในศูนย์ฯ จำนวน ๔๕ คน รวม ๑๐๖ คน | - ร้อยละ ๘๕ ของผู้บริหาร ครู พี่เลี้ยง มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีและเป็นแบบอย่างให้กับเด็กพิการที่ดีขึ้น- ร้อยละ ๘๕ ของเด็กพิการแรกเกิดหรือแรกพบความพิการประเภทในศูนย์ฯ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ | - |  |  |  |  | ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒ |

- ๒๘ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๔๖) ยุทธศาสตร์ ๓ ๔๖.๑ กลยุทธ์ ๑ ๔๖.๒ โครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  | เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้การสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติ เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ก็จะปฏิบัติตนได้ถูกต้อง | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก | ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน ๒๕๑ คน | นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้การสืบสานประเพณี วัฒนาธรรม และธรรมเนียมปฏิบัติ เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและผู้ดูแลนักเรียนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๕ | - |  |  |  |  | ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒ |
| ๔๗) ยุทธศาสตร์ ๑ ๔๗.๑ กลยุทธ์ ๒ ๔๗.๒ โครงการ นำหลักคำสอนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี | เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี | สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก) | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔ ครั้ง | ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี | - |  |  |  |  | ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒ |

- ๒๙ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๔๗) ยุทธศาสตร์ ๒ ๔๘.๑ กลยุทธ์ ๒ ๔๘.๒ โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก  | ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข | ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก | ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก จำนวน ๒๔ คน เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม | ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ได้รับความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม | - |  |  |  |  | ระหว่างเดือนก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๒ |
| ๔๘) ยุทธศาสตร์ ๒ ๔๘.๑ กลยุทธ์ ๒ ๔๘.๒ โครงการ เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม | ๑. บุคลากรมีความรูในด้าน Mild Set เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ( Service Mind) แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ประชาชนทั่วไป๒. บุคลากรมีความรู้ในการทำงานร่วมกัน รู้รักสามัคคี การแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน๓. มีโอกาสทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและเกิดจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก | บุคลากรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ | บุคลากรสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตากมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม |  |  |  |  |  | เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ |

- ๓๐ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
|  | ๔. เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กรในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและปลูกฝังค่านิยมหลักให้เป็นรูปธรรมเกิดความยั่งยืน๕. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเรื่องแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในแนวทางเดียวกัน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๙) ยุทธศาสตร์ ๒ ๔๙.๑ กลยุทธ์ ๒ ๔๙.๒ โครงการ ประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนที่ป่วย และผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ | ๑. เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ป่วย และผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพมีความรู้สึกอบอุ่นใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อระบบประกันสังคม๒. เพื่อรับทราบปัญหา ตลอดจนแก้ไขเพื่อให้ผู้ประกันตนและผู้ทุพพลภาพได้รับการดูแลที่ดี๓. เพื่อกำกับดูแลสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนหรือผู้ทุพพลภาพเข้ารับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ๔. เป็นการปฏิบัติการทางจิตวิทยาทวลชนและการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก และสาขาแม่สอด | ผู้ประกันตนที่ป่วย และผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพได้รับการตรวจเยี่ยม จำนวน ๓๕๐ ราย | สำนักงานประกันสังคมมีภาพลักษณ์ที่ดี |  |  |  |  |  | เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ |

- ๓๑ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๕๐) ยุทธศาสตร์ ๒ ๕๐.๑ กลยุทธ์ ๒ ๕๐.๒ โครงการ สานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง โดยมีกิจกรรม- กิจกรรม “สานเสวนาและสันทนาการ”- กิจกรรม “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม | พบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันและแสวงหาความร่วมมือสร้างความร่วมมือของสถานศึกษาในชุมชนและความร่วมมือของผู้นำทางศาสนาในชุมชนร่วมกัน | กลุ่มงานนโยบายฯกอ.รมน.จังหวัด ต.ก. | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๐ คนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน | ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง และมีคุณธรรมจริยธรรมประชาชนมีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง และมีคุณธรรมจริยธรรม |  |  |  |  |  | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ |
| ๕๑) ยุทธศาสตร์ ๒ ๕๑.๑ กลยุทธ์ ๒ ๕๑.๒ โครงการ เสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคี ปรองดอง | เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน มีจิตอาสา ความรัก ความสามัคคี คุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม | กลุ่มงานนโยบายฯกอ.รมน.จังหวัด ต.ก. | จัดการอบรม จำนวน ๒ รุ่น จำนวน ๒๔๐ คน | ประชาชนและเยาวชนมีจิตอาสา มีความรัก ความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม |  |  |  |  |  | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ |

- ๓๒ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๕๒) ยุทธศาสตร์ ๓ ๕๒.๑ กลยุทธ์ ๑ ๕๒.๒ โครงการ โรงเรียนคุณธรรม “ช่วยกันสร้างความดีให้บ้านเมือง” - กิจกรรมพัฒนาจิรยคุณ- กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน- กิจกรรมผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม- กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม- กิจกรรมพัฒนาและขยายผลนวัตกรรมภาพยนตร์สั้นคุระณณฒ ศพฐ. | ๑. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู้และเข้าใจและมีกระบวรการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอละภูมิใจในการทำความดี๒. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรคุณธรรมโดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ | โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๒๗ แห่ง จังหวัดตาก จำนวน ๒๐ แห่ง  | ผู้บริหาร ครู และนักเรียนตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซันคุณค่าแห่งคุณธรรม ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดี และสร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่อง |  |  |  |  |  | ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |

- ๓๓ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๕๓) ยุทธศาสตร์ ๒ ๕๓.๑ กลยุทธ์ ๑ ๕๓.๒ โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะให้แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมอันดีงามที่ควรปฏิบัติแก่ข้าราชการและผู้นำท้องทำ | - เพื่อปลูกฝังและขัดเกลาจิตใจ สร้างจิตสำนึก ความเสียสละ ความรับผิดชอบ การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม- เพื่อปลูกฝังและขัดเกลาจิตใจ สร้างจิตสำนึก ความเสียสละ ความรับผิดชอบ การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม | ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตาก | - ข้าราชการ จำนวน ๑๐๐ คน- ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕,๐๐๐ คน- - ข้าราชการ จำนวน ๑๐๐ คน- ผู้นำท้องที่ จำนวน ๔๒๐ คน | - ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกและคุณธรรมที่ดีงามในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน- ข้าราชการและผู้นำท้องที่มีจิตสำนึกและคุณธรรมที่ดีงามในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  | ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |
| ๕๔) ยุทธศาสตร์ ๒ ๕๔.๑ กลยุทธ์ ๑ ๕๔.๒ โครงการ ปฏิฎานตนตามคุณธรรม อัตลักษณ์ของกระทรวงการคลัง | - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร แม่สอดได้ยึดถือปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของกระทรวงการคลัง ดังนี้๑. ซื่อสัตย์๒. รับผิดชอบ๓. สามัคคี๔. มีจิตบริการ | ด่านศุลกากรแม่สอด | - | เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร แม่สอด มีคุณธรรมอัตลักษณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ปฏิญาณตนไว้ |  |  |  |  |  | วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. |

- ๓๔ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๕๕) ยุทธศาสตร์ ๒ ๕๕.๑ กลยุทธ์ ๑ ๕๕.๒ โครงการ มาตรการ การส่งเสริมคุณธรรม ภายในองค์กร | เพื่อวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของบุคลากรในองค์กร | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | จำนวนมาตรการอย่างน้อย 1 มาตรการ | บุคลากรในหน่วยงานสามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง |  |  |  |  |  | เดือนมกราคมถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ |
| ๕๖) ยุทธศาสตร์ ๒ ๕๖.๑ กลยุทธ์ ๑ ๕๖.๒ โครงการส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมจิตอาสา | เพื่อปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมจิตอาสาให้บุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | จำนวนบุคลากร๒๙ คน  | บุคลากรในหน่วยงาน มีค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน |  |  |  |  |  | เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ |
| ๕๗) ยุทธศาสตร์ ๒ ๕๗.๑ กลยุทธ์ ๑ ๕๗.๒ โครงการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำสู่การเป็นองค์กรที่ยืดมั่นในหลักคุณธรรม เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | เพื่อแสดงเจตจำนงในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | จำนวนบุคลากร | บุคลากรในหน่วยงาน มีจิตสำนึก ยึดมั่น ในหลักธรรมา ภิบาล ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ |  |  |  |  |  | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ |

- ๓๕ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๕๘) ยุทธศาสตร์ ๑ ๕๘.๑ กลยุทธ์ ๒ ๕๘.๒ โครงการ การสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๒ | เชิญชวนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญ รักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และรับพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐ คน | บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันประกอบกิจกรรมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปประพฤติปฏิบัติ | - |  |  |  |  | วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๖๒ |
| ๕๙) ยุทธศาสตร์ ๑ ๕๙.๑ กลยุทธ์ ๒ ๕๙.๒ โครงการรณรงค์ ส่งเสริม การเข้าร่วมกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา : วันมาฆบูชา | - เพื่อรณรงค์ ปลูกฝังให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลด ละ เลิกอบายมุข - ส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน- เพื่อให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐ คน | บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันประกอบกิจกรรมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปประพฤติปฏิบัติ | - |  |  |  |  | เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ |
| ๖๐) ยุทธศาสตร์ ๑ ๖๐.๑ กลยุทธ์ ๒ ๖๐.๒ โครงการ รณรงค์ ส่งเสริม การเข้าร่วมกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา : วันวิสาขบูชา | - เพื่อรณรงค์ ปลูกฝังให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลด ละ เลิกอบายมุข - ส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน- เพื่อให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐ คน | บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันประกอบกิจกรรมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปประพฤติปฏิบัติ | - |  |  |  |  | เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ |

- ๓๖ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๖๑) ยุทธศาสตร์ ๑ ๖๑.๑ กลยุทธ์ ๒ ๖๑.๒ โครงการ รณรงค์ ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา : วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา | - เพื่อรณรงค์ ปลูกฝังให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลด ละ เลิกอบายมุข - ส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน- เพื่อให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐ คน | บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันประกอบกิจกรรมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปประพฤติปฏิบัติ | - |  |  |  |  | เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ |
| ๖๒) ยุทธศาสตร์ ๑ ๖๒.๑ กลยุทธ์ ๒ ๖๒.๒ โครงการรณรงค์ ส่งเสริม การเข้าร่วมกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา : ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๒ | - ได้รับคติธรรมที่สอดแทรกในเนื้อหา- ได้ความรู้จากเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์- ส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐ คน | บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันประกอบกิจกรรมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปประพฤติปฏิบัติ | - |  |  |  |  | เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ |

- ๓๗ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๖๓) ยุทธศาสตร์ ๑ ๖๓.๑ กลยุทธ์ ๒ ๖๓.๒ โครงการ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๒ | - เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สำคัญ มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาติไทย รวมทั้งเป็นโอกาสอันดี | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | จำนวนบุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๙ คน | บุคลากรในหน่วยงาน มีกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยร่วมกัน | - |  |  |  |  | เดือนเมษายน ๒๕๖๒ |
| ๖๔) ยุทธศาสตร์ ๒ ๖๔.๑ กลยุทธ์ ๒ ๖๔.๒ โครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนส่งเสริมคุณธรรม ในหน่วยงาน | - เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก | จำนวนช่องการเผยแพร่ ๔ ช่องทาง - web site สอจ. - Line สอจ. - Facebook  - ประชุม สอจ. | แผนส่งเสริมคุณธรรม มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสามารถถ่ายถอดไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงานได้ | - |  |  |  |  | ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ |
| ๖๕) ยุทธศาสตร์ ๒ ๖๕๑ กลยุทธ์ ๒ ๖๕.๒ โครงการ/กิจกรรมจิตอาสาพาณิชย์คุณธรรม | ๑. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน๒. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และถาคประชาชน๓. เพื่อส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๔. เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก | เจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก | เจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากมีสุขภาพจิตดี |  |  |  |  |  | ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ |
| ๖๖) ยุทธศาสตร์ ๒ ๖๖.๑ กลยุทธ์ ๒ ๖๖.๒ โครงการ/กิจกรรมรวมพลังประชารัฐทำความสะอาด | ๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง๒. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรักษาความสะอาด | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก | ทำความสะอาดสัปดาห์ละ ๑ วัน (ทุกวันพุธ) | บ้านเมืองสะอาด น่าอยู่ |  |  |  |  |  | ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง ๖มีนาคม ๒๕๖๒ |

- ๓๘ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๖๗) ยุทธศาสตร์ ๑๖๗.๑ กลยุทธ์ ๒๖๗.๒ โครงการ/กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ | ๑. เพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา๒. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก | ร่วมกิจกรรมเดือนละ ๑ ครั้ง | เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากมีคุณภาพชีวิตที่ดี | - |  |  |  |  | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ |
| ๖๘) ยุทธศาสตร์ ๒๖๘.๑ กลยุทธ์ ๑๖๘.๒ โครงการการเข้าอบรมและสร้างความเข้าใจในหลักคุณธรรมแก่บุคลากร  | - เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมของบุคลากรในองค์กร | สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก | บุคลการในองค์กร จำนวน ๙ คน | บุคลการในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน | - |  |  |  |  | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ |
| ๖๙) ยุทธศาสตร์ ๒๖๙.๑ กลยุทธ์ ๑๖๙.๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม ๔ ด้าน (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) | - สร้างมาตรฐานการปฏิบัติตามคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” | สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก | บุคลการในองค์กร จำนวน ๙ คน | บุคลการในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน | - |  |  |  |  | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ |
| ๗๐) ยุทธศาสตร์ ๒๗๐.๑ กลยุทธ์ ๑๗๐.๒ โครงการส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล | - เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงส่วนราชการและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล | สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก | มีช่องทางในการติดต่อและรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่สะดวก เช่น website facebook,line ของสำนักงาน | ประชาชนสามารถติดต่อส่วนราชการได้สะดวกและรวดเร็ว |  |  |  |  |  | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ |

- ๓๙ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๗๑) ยุทธศาสตร์ ๓๗๑.๑ กลยุทธ์ ๑๗๑.๒ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนจิตอาสาดูแลคนพิการในชุมชน | ๑.เพื่อเพิ่มจำนวนจิตอาสาในกลุ่มเด็กและเยาวชน และเครือข่ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากให้มีทักษะในการดูแลคนพิการในชุมชน๒. เพื่อพัฒนาทักษะจิตอาสาในการดูแลคนพิการในชุมชนที่พึ่งตนเองไม่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวและชุมชน๓. เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีจิตอาสาร่วมทำความดี๔. เพื่อออกดูแลสุขภาพคนพิการในชุมชนเชิงรุก | กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตาก |  เด็ก เยาวชน อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๒๐ คน | ๑. จิตอาสาได้ทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยการพุดคุยไถ่ความเป็นอยู่ ช่วยแนะนำการออกกำลังกาย และอื่นๆ๒. จิตอาสาและคนพิการได้สร้างความผูกพันก่อให้เกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัว | - |  |  |  |  | พ.ค. ๒๕๖๒ |
| ๗๒) ยุทธศาสตร์ ๓๗๒.๑ กลยุทธ์ ๑๗๒.๒ โครงการ อบรมให้ความรู้กับเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเทศบาลเมืองตาก | ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามพัฒนาการตามวัย๒. เพื่อชี้แนะกระบวนการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดและพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยที่สมควร3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมที่ดีและมีคุณค่าต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคม4. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ความรู้ และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตาก | เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๑๐๐ คน | ๑. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพในด้านต่างๆ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ2. เด็กและเยาวชนมีแผนการดำเนินชีวิตของตนเองที่เหมาะสม ห่างไกลจากยาเสพติด และพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยที่สมควร | - |  |  |  |  | ก.ค. ๒๕๖๒ |

- ๔๐ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๗๓) ยุทธศาสตร์ ๓๗๓.๑ กลยุทธ์ ๑๗๓.๒ โครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนรู้ทันหลีกเลี่ยงยาเสพติด | ๑. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลเมืองตากรู้เท่าทันภัยของยาเสพติด ทำให้รู้สถานการณ์ของยาเสพติด๒.เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการต่อต้านและเร่งปราบปรามยาเสพติด๓. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองตาก และเกิดเครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ในสังคม | กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตาก | เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองตาก จำนวน ๒๐ คน | ๑.เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด๒. เด็กและเยาวชนมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ปัญหาที่เกิดจากยาเสพติด ปัญหาชีวิต ปัญหาสุขภาพ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นได้กับตนเองและคนรอบข้าง |  |  |  |  |  | เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ |
| ๗๔) ยุทธศาสตร์ ๑๗๔.๑ กลยุทธ์ ๒๗๔.๒ โครงการโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา | เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์และ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่ ทางพระพุทธศาสนา เนื่องใน วันเข้าพรรษา | กองการศึกษาเทศบาลเมืองตาก | ๑. ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองตาก ได้ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา จำนวน ๑๖ ต้น ๒. จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาแก่วัด ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองตาก จำนวน ๑๑ วัด | ๑. ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่ทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาอันดีของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณกาล ให้คงอยู่สืบไป |  |  |  |  |  | ๑. พิธีแห่เทียนจำนำพรรษาต.ค.๒๕๖๒๒. พิธีจำนำพรรษาก.ค.2562 |

- ๔๑ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๗๓) ยุทธศาสตร์๗๓.๑ กลยุทธ์ ๒๗๓.๒ โครงการเคารพธงชาติ และสวดมนต์ | เพื่อสืบสานความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ | ศวพ.ตากกรมวิชาการเกษตร | บุคลากรศวพ.ตาก๖๐ คน | บุคลากรของ ศวพ.ตาก มีจิตสำนึกความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ | - |  |  |  |  | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ |
| ๗๔) ยุทธศาสตร์ ๗๔.๑ กลยุทธ์ ๒๗๔.๒ การร่วมกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญของจังหวัด  | เพื่อสืบสานความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และปลูกจิตสำนึกให้มีจิตอาสา พัฒนาสังคม | ศวพ.ตากกรมวิชาการเกษตร | บุคลากรศวพ.ตาก๑๐ คน | บุคลากรของ ศวพ.ตาก มีจิตสำนึกความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์มีจิตอาสาพัฒนาสังคม |  |  |  |  |  | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ |
| ๗๕) ยุทธศาสตร์ ๗๕.๑ กลยุทธ์ ๗๕.๒ โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ จังหวัดตาก หลักสูตร “เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน” | ๑.เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น๒. เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างถูกวิธี๓. ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ศวพ.ตากกรมวิชาการเกษตร | ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๐ ราย | ๑. เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มมากกว่าร้อยละ ๗๐๒. เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างถูกวิธี |  |  |  |  |  | ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ |

- ๔๒ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๗๖) ยุทธศาสตร์ ๗๖.๑ กลยุทธ์ ๗๖.๒ โครงการ อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่จังหวัดตาก-แม่ฮ่องสอน หลักสูตร “เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน” | ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชแบบผสมผสานในเขตพื้นที่เป้าหมายให้เป็นรูปแบบการพัฒนาการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองได้๒. เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงให้เพียงพอต่อความจำเป็นในการดำรงชีพ๓. ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ศวพ.ตากกรมวิชาการเกษตร |  ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐ ราย | ๑. เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มมากกว่าร้อยละ ๗๐ ๒. เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างถูกวิธี | - |  |  |  |  | ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ |
| ๗๗) ยุทธศาสตร์ ๗๗.๑ กลยุทธ์ ๗๗.๒ โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการแก้ปัญหาการปลูกพืชเสพติด (ตอนล่าง) จ.ตาก หลักสูตร “เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน” | ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชแบบผสมผสานในเขตพื้นที่เป้าหมายให้เป็นรูปแบบการพัฒนาการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและพึ่งตนเองได้๒. เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงให้เพียงพอต่อความจำเป็นในการดำรงชีพ๓. ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ศวพ.ตากกรมวิชาการเกษตร | ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๐๐ ราย | ๑. เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มมากกว่าร้อยละ ๗๐๒. เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างถูกวิธี |  |  |  |  |  | ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ |

- ๔๓ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๗๘) ยุทธศาสตร์ ๗๘.๑ กลยุทธ์ ๗๘.๒ โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน”   | ๑. เพื่อให้บริการด้านความรู้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูป โดยการฝึกอบรมเกษตรกร ให้มีความรู้เพิ่มขึ้น ๒. เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการทำการเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ และการผลิตผักที่ปลอดภัย ๓. ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ศวพ.ตากกรมวิชาการเกษตร | ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๐ ราย | ๑. เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มมากกว่าร้อยละ ๗๐ ๒. เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการทำการเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ และการผลิตผักที่ปลอดภัย  | - |  |  |  |  | ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ |
| ๗๙) ยุทธศาสตร์ ๗๙.๑ กลยุทธ์ ๗๙.๒ โครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้หน่วยงานภาครัฐนำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และยกระดับค่าดัชนีชี้วัดความโปร่งใสของจังหวัดให้สูงขึ้น | สำนักงานจังหวัดตาก | ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงาน นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปใช้ในการบริหารงานขององค์กร | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ | ๕๓,๘๐๐.-  |  |  |  |  | เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ |

- ๔๔ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๘๐) ยุทธศาสตร์ ๘๐.๑ กลยุทธ์ ๘๐.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตสำหรับหน่วยงานของรัฐ | ๑. เพื่อลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดอันเกิดจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ในการลดปัญหาด้านการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ๓. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน | สำนักงานคลังจังหวัดตากและสำนักงานจังหวัดตาก | ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และมีจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต | ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้๒. หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ | ๑๑๔,๐๐๐.- |  |  |  |  | เดือนมกราคม ๒๕๖๒ |
| ๘๑) ยุทธศาสตร์ ๘๑.๑ กลยุทธ์ ๘๑.๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรภาครัฐจังหวัดตาก | ๑. ส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต๒. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความผิดทางวินัยและความผิดทางละเมิด | สำนักงานจังหวัดตาก | ๑. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน๒.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการกระทำความผิดวินัยและละเมิด | ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติราชการ | ๖๕,๘๐๐.- |  |  |  |  | เดือนเมษายน ๒๕๖๒ |

- ๔๕ –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงานที่****รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | **งบประมาณ****ที่ใช้** | **ปีงบประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๒** | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๑)** | **ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค ๖๒)** | **ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๒)** | **ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๒)** |
| ๘๒) ยุทธศาสตร์ ๘๒.๑ กลยุทธ์ ๘๒.๒ โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต | ๑. เพื่อลดปัญหาการให้สินบนหรือถูกเรียกรับสินบนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๒. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนนโยบายและปัญหาด้านการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ | สำนักงานจังหวัดตาก อำเภอและสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด | ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ และเกิดเป็นเครือข่ายในการสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต | จำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๑๐ | ๑๕๑,๒๐๐.- |  |  |  |  | เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ |
| ๘๓) ยุทธศาสตร์ ๘๓.๑ กลยุทธ์ ๘๓.๒ โครงการกิจกรรมจัดงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตาก | ๑. เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต๒. เพื่อสร้างความร่วมมิระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทย | สำนักงานจังหวัดตาก | ผู้บริหารของจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน | ๑. กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงเจตนารมณ์ มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริต๒. เกิดกิจกรรมรวมพลังทางสังคมไม่ทนต่อการทุจริตขึ้นในพื้นที่จังหวัดตาก | ๕๐,๐๐๐.- |  |  |  |  | วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ |