แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้/ แหล่งงบประมาณ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๒) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๓) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๓) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๓) |  |
| ๑. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม - ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจระดับตำบล - ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจระดับหมู่บ้าน - จัดกิจกรรมตามความต้องการของชุมชน - จัดกิจกรรมตามความต้องการของตำบล - ประชุมติดตาม สรุปผลการดำเนินงานระดับหมู่บ้าน - ประชุมติดตาม สรุปผลการดำเนินงานระดับตำบล | 1. เพื่อส่งเสริมให้คนให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 2. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่สามารถดำเนินชีวิตตามประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและดำรงอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข มั่นคงและยั่งยืน | สนง.วัฒนธรรม จ.นธ. | พื้นที่เป้าหมาย จำนวน 64 หมู่บ้าน ใน 9 ตำบลของจังหวัดนราธิวาส | 1. ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 2. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี 3. ประชาชนในพื้นที่สามารถดำเนินชีวิตตามประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและดำรงอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข มั่นคงและยั่งยืน 4. มีเครือข่ายการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเพิ่มขึ้น | ๒,๘0๐,๐๐๐บาท / สป.วธ. | / | / | / | / |  |

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้/ แหล่งงบประมาณ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๒) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๓) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๓) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๓) |  |
| 2. กิจกรรม สร้างส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโดยความร่วมมือของ สพฐ. และปปช. 3. โครงการ/กิจกรรม สร้างผู้นำเฝ้าระวังหมู่บ้านและชุมชนห่างไกลการทุจริต 4. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมในหลักสูตรการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. | - เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินกิจการต่าง ๆ ด้วยความสุจริตและโปร่งใส - เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมต่อต้านการทุจริตในระดับชุมชน - เพื่อทำให้กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ - เพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม | สปพ. เขต ๒ นธ. มหาดไทย มหาดไทย | สถานศึกษาในสังกัด ๓๔ แห่ง - กำนัน, ผญบ. - มีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตเกิดขึ้น จำนวน 1 แห่ง - มีเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมเพิ่มขึ้น | - มีความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันการทุจริตตามแนวทางของ ปปช. - เครือข่ายต่อต้านและกลไกป้องกันการทุจริตมีความเข้มแข็ง - เกิดความสำนึกและตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมเพิ่มขึ้นทุกปี | ๕๐,๐๐๐บาท/ งบอุดหนุนจาก สพฐ. งบฯ บูรณาการ กับ อปท. | / | / / | / / / | / |  |

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้/ แหล่งงบประมาณ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๒) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๓) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๓) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๓) |  |
| 5. โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้เครือข่ายศิลปะ และวัฒนธรรม ๖. โครงการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์เครือข่ายในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ๗. โครงการผู้ทำคุณประโยชน์รางวัล “เสาอโศก ผู้นำศีลธรรม” ประจำปี | - เพื่อให้ชุมชนเป็นที่รู้จักและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น - เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ - วัด สำนักสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์ร่วมกับชุมชน และองค์กรชาวพุทธ ร่วมกันจัดกิจกรรมทำคุณประโยชน์ด้านส่งเสริมคุณธรรมความดี - เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์ด้านพระพุทธศาสนา | มนร. สนง. พระพุทธ ศาสนา จ.นธ. สนง. พระพุทธ ศาสนา จ.นธ. | 100 คน - วัดที่เป็นศูนย์กลางตามหลัก “บวร”ไม่น้อยกว่า ๘ วัด - คัดเลือกพระภิกษุ สามเณรหรือฆราวาสปีละ ๑ รูป/คน | - วัดพัฒนาตัวอย่างตามหลัก “บวร” - คัดเลือกพระภิกษุ สามเณรหรือฆราวาสที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ | 10,000 บาท 970,000 บาท/ กรมต้นงกัด |  | / / / | / | / |  |

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้/ แหล่งงบประมาณ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๒) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๓) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๓) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๓) |  |
| 8. โครงการศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 9. โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย | 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเข้าวัดศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและได้รับกอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้วัด สถานศึกษานำหลักธรรมทางศาสนาไปพัฒนาเยาวชนและประชาชนให้เกิดการนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พระพุทธศาสนา 1. เพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนาได้ใกล้ชิดศาสนา และปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา 2. เพื่อให้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน 3. เพื่อให้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพจิตใจของคนในชุมชน ตลอดจนใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต | สนง.วัฒนธรรม จ.นธ. สนง.วัฒนธรรม จ.นธ. | ศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ จำนวน 8 แห่ง ลานธรรมในพื้นที่ จำนวน 15 แห่ง | - เด็กเยาวชนและประชาชน มีความเข้าใจหลักธรรมทางศาสนาและได้รับการอบรมปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน - ศาสนิกชนทุกศาสนาได้ใกล้ชิดศาสนาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา | 200,000 บาท/ กรม ศน. 300,000 บาท/ กรม ศน. |  | / / | / / |  |  |

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ ของโครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณที่ใช้/ แหล่งงบประมาณ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๒) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๓) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๓) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๓) |  |
| 10. กิจกรรมเพิ่มองค์ความรู้ด้านศาสนพิธี ให้แก่กำลังพลเพื่อประกอบศาสนกิจและนำไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง 11. กิจกรรมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามากะ เพื่อสร้างศาสนทายาททางพุทธศาสนา - โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 12. กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ 13. งานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 14. งานป้องกัน รักษาป่า แบบบูรณาการ (ด้านอุทยาน) | เพื่อให้กำลังพลในองค์กรมีส่วนร่วมและก้าวขึ้นเป็นฐานสำคัญในการขยายเครือข่ายคุณธรรมไปสู่บุคคลรอบข้าง จัดการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ | กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป | 2 ครั้ง/ ๕๐ คน ๖๒,๕๐๐ ไร่ ( ๑แห่ง) | - สามารถนำความรู้ด้านศาสนพิธีไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง - - เป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์ศาสนาของตน - ให้อุทยานแห่งชาติ มีอยู่คู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน | 24,000 บาท ๒,๒๓๐,๐๐๐บาท ๑,๑๔๐,๐๐๐บาท ๘00,000 บาท | / / / / | / / / / | / / / / | / / / / |  |