แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงพลังงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สถานที่ตั้ง       	๕๕๕/๒ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

ชื่อผู้ประสานงาน   นายสุรพันธุ์  เล้าวิวัฒนา     หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๐ ๖๓๔๑

ข้อมูลพื้นฐาน

| ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ ในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๔ | จำนวนบุคลากร ในหน่วยงาน | จำนวนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย | จำนวนประชาชนเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงพลังงาน | ๖ | ๖๙๔ | - |

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔             ๘              โครงการ

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม         ๑๙๙,๑๕๐         บาท

- จากงบปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการจำนวน          ๑๙๙,๑๕๐                          บาท

- จากงบอื่นๆ รวมทุกโครงการจำนวน                            -                                บาท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจำนวนรวม ๖๙๔ คน

- จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ๕  แห่ง

- จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๕ แห่ง

- จำนวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   ๖๙๔ คน

- จำนวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม ๑ แห่ง ระยะเวลาที่ดำเนินการ ๑๒ เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน

- เกิดบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนในการดำรงชีวิต การปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมั่นคงและยั่งยืน

- ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างจริยธรรมที่ดีแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ | เป้าหมาย |  | งบประมาณ ที่ใช้ | ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ |  | ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๓) | ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๔) | ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๔) | ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๔) |  |
| ๑) ยุทธศาสตร์ ๑ (วางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย) ๑.๑ กลยุทธ์ ๔.๑ (ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ) ๑.๑.๑ กิจกรรม มุมหนังสือและบอร์ดนิทรรศการ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยงาน | - จัดมุมหนังสือ - จัดบอร์ดกิจกรรม - เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ ระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ในช่องทางสื่อสารต่างๆ ของหน่วยงาน | ศปท. พน. และหน่วยงานระดับสำนัก/กองภายในสป.พน. | ดำเนินการอย่างน้อย ๔ แห่ง | ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรรับทราบข้อมูลราย ละเอียดของกิจกรรม ที่เผยแพร่ | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ๒) ยุทธศาสตร์ ๑ (วางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย) ๒.๑ กลยุทธ์ ๔.๘ (ส่งเสริมให้มีการกำหนดมาตรฐานคุณธรรมของภาครัฐและภาคเอกชน) ๒.๑.๑ จัดทำคู่มือมาตรฐานจริยธรรม พน. | จัดทำคู่มือมาตรฐานจริยธรรม พน. | ศปท. พน. | มีคู่มือมาตรฐานจริยธรรม พน. ๑ คู่มือ | สามารถจัดทำและเผยแพร่คู่มือมาตรฐานจริยธรรม สป.พน. ได้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ | ๔๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |
| ๓) ยุทธศาสตร์ ๑ (วางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย) ๓.๑ กลยุทธ์ ๔.๙ (ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมยกย่องคนดีมีคุณธรรม ในชุมชนเป็นตัวอย่างที่ดีให้ชุมชน เป็นต้นแบบที่ดี ในการปฏิบัติ โดยค้นหาคนดีและมอบรางวัลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดกระแสสังคมส่งเสริมคนดี กับทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ) ๓.๑.๑ โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม | จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่บุคลากรใน สป.พน. | ศปท. พน. | จำนวนบุคลากร ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด | - | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ๔) ยุทธศาสตร์ ๑ (วางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย) ๔.๑ กลยุทธ์ ๔.๑๑ (ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม) ๔.๑.๑ กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารหน่วยงาน | ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและแสดงจุดยืนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต | ศปท.พน. | ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและแสดงจุดยืนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตอย่างน้อย ๑ ครั้ง | ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรรับทราบนโยบาย ที่ประกาศโดยผู้บริหาร | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ๕) ยุทธศาสตร์ ๑ (วางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย) ๕.๑ กลยุทธ์ ๔.๑๔ (กำหนดให้มีการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานอย่าง มีจรรยาบรรณ) ๕.๑.๑ การจัดทำ Code of Conduct ของ สป.พน. ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน | จัดทำ Code of Conduct ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน | ศปท. พน.และ กองตรวจราชการ | สามารถจัดทำCode of Conduct ของ สป.พน. ด้านการรับเรื่องร้องเรียน อย่างน้อย ๑ แนวทาง | สามารถจัดทำCode of Conduct ของ สป.พน.ด้านการรับเรื่องร้องเรียน ได้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ๖) ยุทธศาสตร์ ๑ (วางรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย) ๖.๑ กลยุทธ์ ๔.๑๖ (ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาพัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน ในทุกภาคส่วนอย่างคุ้มค่า เป็นธรรม) ๖.๑.๑ โครงการพัฒนารูปแบบ สื่อสาธารณะ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต | สร้างนวัตกรรม การพัฒนาช่องทาง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต | ศปท. พน. | สามารถผลิต/พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ที่เข้าถึงกลุ่ม เป้าหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อย่างน้อย ๒ รายการ | - | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ๗) ยุทธศาสตร์ ๒ (สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ให้เป็นเอกภาพ) ๗.๑ กลยุทธ์ ๒.๒ (จัดหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารในภาครัฐข้าราชการ เจ้าหน้าทีของรัฐ และ ข้าราชการการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น) ๗.๑.๑ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประเมิน ITA ของหน่วยงาน ในสังกัด สป.พน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗.๑.๒ โครงการสร้างการรับรู้จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเผยแพร่กรณีศึกษา | อบรม/เสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต | ศปท. พน. | ร้อยละคะแนน ITA ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ๘๕ ในปี ๒๕๖๔ | ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรรับทราบข้อมูล รายละเอียดของเรื่อง ที่อบรม/เผยแพร่ | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| ๘) ยุทธศาสตร์ ๒ (สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ให้เป็นเอกภาพ) ๘.๑ กลยุทธ์ ๒.๔ (พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีและพลังงานอย่างมีคุณธรรม) ๘.๑.๑ โครงการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม | สร้างแบบ ทดสอบ ออนไลน์เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม โดยประเมินบุคลากร สป.พน. เป็นระยะ | ศปท. พน. | ผู้เข้ารับการประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์การประเมิน | - | งบดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  | ๑๙๙,๑๕๐ |  |  |  |  |  |