**แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้**  **(บาท)** | **ปีงบประมาณ ปีพ.ศ. 256๕** | | | | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส 1**  **(ต.ค.-ธ.ค. 6๔)** | **ไตรมาส ๒**  **(ม.ค.-มี.ค. 6๕)** | **ไตรมาส ๓**  **(เ.ม.ย.-มิ.ย. 6๕)** | **ไตรมาส 4**  **(ก.ค.-ก.ย. 6๕)** |
| ***ยุทธศาสตร์ที่ 1วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย*** | | | | | | | | | | |
| **กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษา** | | | | | | | | | | |
| ๑. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพียงหลวง ๔ อ. ละงู จ.สตูล | เพื่อให้นักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเพียงหลวง ๔ นำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต | นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล | มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน | นักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง นำความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน | ๕๐,๐๐๐ |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| ๒. โรงเรียนคุณธรรม | เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดไว้ | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล | ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด | ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด | ๒๗,๐๐๐ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เช่น หลักสูตรการอบรมระยะสั้น ระยะยาว การศึกษาต่อทั้งในเวลา นอกเวลา เป็นต้น | เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เพิ่มขึ้น | คณะกรรมการชมรมจริยธรรม | มีแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณทุกปี | เจ้าหน้าที่มีความรู้เพิ่มขึ้น | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |

**แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้**  **(บาท)** | **ปีงบประมาณ ปีพ.ศ. 256๕** | | | | | | | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส 1**  **(ต.ค.-ธ.ค. 6๔)** | **ไตรมาส ๒**  **(ม.ค.-มี.ค. 6๕)** | | **ไตรมาส ๓**  **(เ.ม.ย.-มิ.ย. 6๕)** | | **ไตรมาส 4**  **(ก.ค.-ก.ย. 6๕)** | |  |
| ***ยุทธศาสตร์ที่ 1วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย*** | | | | | | | | | | | | | |
| **กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษา** | | | | | | | | | | | | | |
| ๔. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ  พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา | - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่พนักงานครู  - เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  - เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคนิควิธีการสอน | กองการศึกษา | จำนวน  5 โรงเรียน และ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1. พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมีมาตรฐาน  2. สถานศึกษามีการพัฒนาและยกระดับเป็นที่ยอมรับของประชาชน | 50,000 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ |  |

**แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้**  **(บาท)** | **ปีงบประมาณ ปีพ.ศ. 256๕** | | | | | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส 1**  **(ต.ค.-ธ.ค. 6๔)** | **ไตรมาส ๒**  **(ม.ค.-มี.ค. 6๕)** | | **ไตรมาส ๓**  **(เ.ม.ย.-มิ.ย. 6๕)** | **ไตรมาส 4**  **(ก.ค.-ก.ย. 6๕)** |
| ***ยุทธศาสตร์ที่ 1วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย*** | | | | | | | | | | | |
| **กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษา** | | | | | | | | | | | |
| ๕. โครงการจัดกิจกรรมวันครู | ๑. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในวิชาชีพครู  ๒. เพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานครู | กองการศึกษา | จำนวน  5 โรงเรียน และ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู | 50,000 |  | | ✓ |  |  |  |

**แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้**  **(บาท)** | **ปีงบประมาณ ปีพ.ศ. 256๕** | | | | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส 1**  **(ต.ค.-ธ.ค. 6๔)** | **ไตรมาส ๒**  **(ม.ค.-มี.ค. 6๕)** | **ไตรมาส ๓**  **(เ.ม.ย.-มิ.ย. 6๕)** | **ไตรมาส 4**  **(ก.ค.-ก.ย. 6๕)** |
| ***ยุทธศาสตร์ที่ 1วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย*** | | | | | | | | | | |
| **กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษา** | | | | | | | | | | |
| ๖. โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาจังหวัดสตูล | ๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  ๒. เพื่อให้ตระหนักรัก เชิดชู ทำนุบำรุง สถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  ๓. เพื่อให้ศาสนิกชน เด็กและเยาวชน มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา | - สนง.พศจ.สตูล  - คณะสงฆ์ จ.สตูล | ๖ โรงเรียน ๆ ละ ๑๐๐ คน (รวม ๖๐๐ คน) | ๑. เด็ก เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมพระพุทธศาสนาและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  ๒. เด็ก เยาวชน ตระหนักรัก เชิดชู ทำนุบำรุง สถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  ๓. เด็ก เยาวชน มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา | - |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |

**แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้**  **(บาท)** | **ปีงบประมาณ ปีพ.ศ. 256๕** | | | | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส 1**  **(ต.ค.-ธ.ค. 6๔)** | **ไตรมาส ๒**  **(ม.ค.-มี.ค. 6๕)** | **ไตรมาส ๓**  **(เ.ม.ย.-มิ.ย. 6๕)** | **ไตรมาส 4**  **(ก.ค.-ก.ย. 6๕)** |
| ***ยุทธศาสตร์ที่ 1วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย*** | | | | | | | | | | |
| **กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษา** | | | | | | | | | | |
| ๗. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ | 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล | นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล จำนวน ๒๘๒ คน | 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  2. ผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข | ๑,๐๐๐ | ✓ | ✓ |  |  |  |

**แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/โครงการ** | **วัตถุประสงค์ของโครงการ** | **หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ** | **เป้าหมาย** | | **งบประมาณ**  **ที่ใช้**  **(บาท)** | **ปีงบประมาณ ปีพ.ศ. 256๕** | | | | **หมายเหตุ** |
| **ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ** | **ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ** | **ไตรมาส 1**  **(ต.ค.-ธ.ค. 6๔)** | **ไตรมาส ๒**  **(ม.ค.-มี.ค. 6๕)** | **ไตรมาส ๓**  **(เ.ม.ย.-มิ.ย. 6๕)** | **ไตรมาส 4**  **(ก.ค.-ก.ย. 6๕)** |
| ***ยุทธศาสตร์ที่ 1วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย*** | | | | | | | | | | |
| **กลยุทธ์ที่ 2 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบันการศึกษา** | | | | | | | | | | |
| ๘. โครงการ ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน | เพื่อให้บุคลากรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานและเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ | ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล | บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูลเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๕ | บุคลากรของศูนย์ฯ อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเกิดความสามัคคีในการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ | ๔,๐๐๐ |  |  | ✓ | ✓ |  |